## Feuil1
الجمهوريـــــــــــة الجزائريــــــــــة الديمقراطيـــــــــــة الشعبيــــــــــــــة
وزارة الصحــة والسكــان وإصلاح المستشفيــات
المركز الإستشفائي الجامعي بوهران
ETABLISSEMENT: C.H.U.D'Oran
BUDGET D'EQUIPEMENT
SITUATION PHYSIQUE ET FINANCIERE DU PROGRAMME EN COURS DES OPERATIONS PLANIFIEES
ARRETEE au 31/12/ 2019
1. PCSC | [8 empty] | En DA
N° et Intitulé de l'Opération | DATE INST | A.P | engagements | SOLDE (AP - Engagements) | Paiements | SOLDE (AP - Paiement) | SOLDE (Engagements - Paiement) | TAUX PHYSIQUE | Observation
ND 5.732.1.264.485.01 -Const et Equi Centre Radiothérapie de Misserguin. | 1991 | 534300000 | 490421228.14 | 43878771.86 | 490421228.14 | 43878771.86 | 0 | 80% | dossier de cloture au niveau du ministére
ND 5.732.3.264.485.20 -Acquisition d'Equipement pour le Centre Anti Cancereux d'Oran. | 2004 | 450000000 | 418091929.08 | 31908070.92 | 418091929.08 | 31908070.92 | 0 | 93% | dossier de cloture au niveau du ministére
NE 5.731.6.264.485.06 -Travaux de Confortement du C.H.U.Oran. | 2005 | 17000000 | 16991305.88 | 8694.12 | 16991305.88 | 8694.12 | 0 | 100% | dossier de cloture au niveau du ministére
ND 5.731.1.264.485.01 -Création d'un Centre de Désintoxiquation au C.H.U.O. | 2007 | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0%
NF 5.731.6.264.485.12 -Réhabilitation et équipement du service de médecine nucleaire du CHU D'Oran. | 2009 | 130000000 | 111743800 | 18256200 | 111743800 | 18256200 | 0 | 70% | a réevaluer
NF 5.731.3.264.485.24 -Acquisition d'Ambulances pour le CHU d'Oran. | 2010 | 30000000 | 24487271.74 | 5512728.26 | 24487271.74 | 5512728.26 | 0 | 60%
TOTAL |  | 1211300000 | 1061735534.84 | 149564465.16 | 1061735534.84 | 149564465.16 | 0
2. PCCE | [8 empty] | En DA
N° et Intitulé de l'Opération | DATE INST | A.P | engagements | SOLDE (AP - Engagements) | Paiements | SOLDE (AP - Paiement) | SOLDE (Engagements - Paiement) | TAUX PHYSIQUE | Observation
Nk 5.731.9.264.485.01 -Etude pour la Réalisation d"un service Mèdico chirugicale pèdiatrique. | 2012 | 25000000 | 11363769.39 | 13636230.61 | 11363769.39 | 13636230.61 | 0 | 100% | dossier de cloture au niveau du ministére
Nk 5.731.9.264.485.02 -Etude pour la Réalisation d"un service de rèanimation pèdiatrique. | 2012 | 20000000 | 9488131.38 | 10511868.62 | 9488131.38 | 10511868.62 | 0 | 85%
NK 5.731.3.264.485.27 -Acquisition d'une station de traitement des déchets hospitaliers DASRI par banalisation. | 2012 | 55000000 | 0 | 55000000 | 0 | 55000000 | 0 | 0% | Dossier litigieux (désengagement du marché)
NK 5.731.1.264.485.01-Etude ,Suivi et Réalisation d'un Service Des Maladies Infectieuses au CHU d'Oran | 2012 | 808000000 | 456844893.28 | 351155106.72 | 456844893.28 | 351155106.72 | 0 | 80% | a réevaluer
NK 5.731.6,264.485.01-Réhabilitation et Mise à Niveau des Services du CHUO. | 2012 | 391000000 | 319740156.93 | 71259843.07 | 319740156.93 | 71259843.07 | 0 | 90%
NK 5.731.3.264.485.02-Ressourcement de 02 tele cobalt au profil de CHU D'ORAN | 2013 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0% | dossier de cloture au niveau du ministére
NK 5.731.1.264.485.02-Réalisation et équipements d'un service de rèanimation pèdiatrique. | 2014 | 360000000 | 0 | 360000000 | 0 | 360000000 | 0 | 40%
NK 5.731.6.264.485.02--Travaux de Réhabilitation du service de Radiothérapie du CHUO. | 2015 | 330000000 | 226918985.7 | 103081014.3 | 226918985.7 | 103081014.3 | 0 | 85%
NK 5.731.1.264.485.03-Réalisation et équipements d'un service D'UMC pèdiatrique. | 2015 | 626300000 | 602195765.78 | 24104234.22 | 602195765.78 | 24104234.22 | 0 | 100%
NK 5,731,3,264485,03-Acquisition d'un scanner simulateur avec option tomographie avec équipement de dosimétrie et de physique au profit du chu d'oran, | 2015 | 184000000 | 101973716.14 | 82026283.86 | 101973716.14 | 82026283.86 | 0 | 70%
NK 5,731,3,264485,04-Acquisition et installation de deux(02) accélérateurs linéaire au profit du chu d'oran, | 2018 | 674000000 | 0 | 674000000 | 0 | 674000000 | 0 | 0%
TOTAL |  | 3503300000 | 1728525418.6 | 1774774581.4 | 1728525418.6 | 1774774581.4 | 0
3. PACE | [8 empty] | En DA
N° et Intitulé de l'Opération | DATE INST | A.P | engagements | SOLDE (AP - Engagements) | Paiements | SOLDE (AP - Paiement) | SOLDE (Engagements - Paiement) | TAUX PHYSIQUE | Observation
NL 5,731,3,264485,01-Acquisition d'Equipements Médicaux pour la greffe de moelle au chuo. | 2015 | 239000000 | 188329519.22 | 50670480.78 | 188329519.22 | 50670480.78 | 0 | 75%
Nl 5.731.3.264.485.03-Acquisition d'equipements d"un service D'UMC pèdiatrique u profit du chuo. | 2016 | 371000000 | 355078151.98 | 15921848.02 | 355078151.98 | 15921848.02 | 0 | 95%
Etude ,Suivi et Rèfection de l'ètancheiète au profit du CHUO | 2020 | 150000000 | [6 empty] | non individualisè
Aquisistion d'un scanner 64 barette au profit du CHUO | 2020 | 95200000 | [6 empty] | non individualisè
Aquisition d'èquipements pour le service des maladies infectieuses |  | 50000000 | [6 empty] | ACCORDER PAR LE MINISTERE
Aquisition d'un IRM |  | 125000000 | [6 empty] | ACCORDER PAR LE MINISTERE(op gelée)
NE 5,731,1,264485,01- Suivi et Réalisation d'un réseau d'eau potable AEP au profit du CHU d'oran | 2019 | 80000000 | 12487592.53 | 67512407.47 | 12487591.87 | 67512408.13 | 0.66 | 20%
TOTAL |  | 1110200000 | 555895263.73 | 134104736.27 | 555895263.07 | 134104736.93 | 0.66

## Feuil2
الجمهوريـــــــــــة الجزائريــــــــــة الديمقراطيـــــــــــة الشعبيــــــــــــــة
وزارة الصحــة والسكــان وإصلاح المستشفيــات
المركز الإستشفائي الجامعي بوهران
ETABLISSEMENT: C.H.U.D'Oran
BUDGET D'EQUIPEMENT
Etat de consommation des crédits de paiement ARRETEE au 31/12/ 2019
1. PCSC
N d'ordre | secteur | s/secteur | chapitre | année | N° de l'Opération | Intitulé de l'Opération | MONTANT d'engagement de CP 2019 | Consommation de CP 2019 | Reliquat des CP 2019
1 | 7 | 73 | 731 | 2005 | NE 5.731.6.264.485.06 | Travaux de Confortement du C.H.U.Oran. | 158043.9 | 158043.9 | 0
2 | 7 | 73 | 731 | 2010 | NF 5.731.3.264.485.24 | Acquisition d'Ambulances pour le CHU d'Oran. | 23500000 | 23500000 | 0
TOTAL | [6 empty] | 23658043.9 | 23658043.9 | 0
2. PCCE
N d'ordre | secteur | s/secteur | chapitre | année | N° de l'Opération | Intitulé de l'Opération | MONTANT d'engagement de CP 2019 | Consommation de CP 2019 | Reliquat des CP2019
1 | 7 | 73 | 731 | 2012 | Nk 5.731.9.264.485.01 | Etude pour la Réalisation d"un service Mèdico chirugicale pèdiatrique. | 181347.66 | 181347.66 | 0
2 | 7 | 73 | 731 | 2012 | Nk 5.731.6.264.485.01 | Réhabilitation et Mise à Niveau des Services du CHUO. | 22302474.81 | 22302474.81 | 0
3 | 7 | 73 | 731 | 2015 | NK 5.731.6.264.485.02 | Travaux de Réhabilitation du service de Radiothérapie du CHUO. | 19177685.29 | 19177685.29 | 0
4 | 7 | 73 | 731 | 2012 | NK 5.731.1.264.485.01 | Etude ,Suivi et Réalisation d'un Service Des Maladies Infectieuses au CHU d'Oran | 47334150 | 47334150 | 0
5 | 7 | 73 | 731 | 2015 | NK 5.731.1.264.485.03 | Réalisation et équipements d'un service D'UMC pèdiatrique. | 145898736.24 | 145898736.24 | 0
TOTAL | [6 empty] | 234894394 | 234894394 | 0
3. PACE
N d'ordre | secteur | s/secteur | chapitre | année | N° de l'Opération | Intitulé de l'Opération | MONTANT d'engagement de CP 2019 | Consommation de CP 2019 | Reliquat des CP2019
1 | 7 | 73 | 731 | 2015 | NL 5,731,3,264485,01 | Acquisition d'Equipements Médicaux pour la greffe de moelle au chuo. | 9520000 | 9520000 | 0
2 | 7 | 73 | 731 | 2019 | NE 5,731,1,264485,01 | Suivi et Réalisation d'un réseau d'eau potable AEP au profit du CHU d'oran | 14379404.78 | 12487591.87 | 1891812.91
TOTAL | [6 empty] | 23899404.78 | 22007591.87 | 1891812.91