## OPERATIONS GEREES PAR DEP
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE M'SILA
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
LA SITUATION PHYSIQUE ET FINANCIERE DU PROGRAMME EN COURS DE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS GEREES PAR LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE WILAYA DE MSILA
ARRETEE AU 31/12/2019
Secteur | N° et intitulé des Operations | Situation Financiére |  |  | Situation Physique |  |  |  |  | Obs (les lots réalisée ,non réalisés et autres )
|  | AP actuelle | Consommation (N) 31/12/2019 | Consommation Cumulée | En cours | Achevée physiquement et financierement | Achevée physiqueme et non financiérement | à l'arrét (motifs) | la procédure administrative à relancer
SANTE | Programme fond special de developpement economique des hauts plateaux 2019. Notification juin 2019
| Realisation d’une UMC a Ain elmelh | 350000 | 0 | // | [5 empty] | Concours architecturale ouverture des plis effectuée
| Réhabilitation des structures légères | 150000 | 0 | // | [5 empty] | En cours de jugement
| Réhabilitation du service de reanimation de l’EPH de M’sila | 50000 | 0 | // | [5 empty] | En cours de jugement
| Etude pour la realisation d’un hopital de 60 lits à Medjedel | 75000 | 0 | // | en cours de lancement appel d'offres (choix du bureau d'etude) |  |  |  |  | Decision ministerielle n°494/MF/DGT du 07 octobre 2019 Choix de terrain en cours (04/11/2019)
Programme 2020
| etude suivi et réhabilitation de l'établissement public hospitalier de M'sila | 200000 | 0 | //

## ETAT. C. CREDITS DE PAIEMENTS
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE M'SILA
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
ETAT DES CONSOMATIONS DES CREDITS DE PAIEMENTS PAR CHAPITRE ET PAR TYPE DE PROGRAMME
ARRETEE AU 31/12/2019
Programme | CHAPITRE | credit |  | solde 31/12/2019 | Observations
|  | reliquats des années antérieures | Depenses durant l'année 2019
Programme Haut Plateaux | 731 | 288901039.13 | 0 | 288901039.13
| 732 | 46159096.72 | 0 | 46159096.72
| 733 | 38121857.68 | 0 | 38121857.68
S/Total P .HP |  | 373181993.53 | 0 | 373181993.53
Programme Normale | 731 | 966927676.68 | 243639344.69 | 723288331.99
| 733 | 39409235.95 | 0 | 39409235.95
| 834 | 15000000 | 0 | 15000000
S/Total P .C.C.E |  | 1021336912.63 | 243639344.69 | 777697567.94
FOND SPECIAL POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS PLATEAUX | 731 | 7327667031.96 | 656337386.28 | 6671329645.68
| 733 | 140000000 | 0 | 140000000
S/Total F.S.D.E .H.P |  | 7467667031.96 | 656337386.28 | 6811329645.68
Total |  | 8862185938.12 | 899976730.97 | 7962209207.15

## ETAT DES I.S RECEPTIONNEES 2019
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE M'SILA
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
ETAT DES INFRASTRUCTURES RECEPTIONNEES DURANT L'ANNEE 2019
N° | Projet | N° Operation | Date Debut Des Travaux | Delais De La Realisation | Date De Reception
NEANT