## Nomenclature PSD
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
WILAYA DE TIARET
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DU BUDGET D'EQUIPEMENT
OPERATIONS GERER PAR LA DSP ( 14 opérations )
|  | Prog | N° ET INTITULE DE L'OPERATION | Date d'inscription | AP Actuelle en 10³ | Engagement cumule | Sold sur engagement | Paiement cumules | Taux Phys | Taux Finan | Observations
|  | H.P | SF5 733 5 262 114 06 03 Réalisation et équipement de trois polycliniques à Hamadia, Mechra Sfa et Dahmouni | 2007-09-09 | 367173 | 335349094.26 | 31823905.74 | 329101241.87 | 100% | 90% | Une resiliation aux torts d'un montant de : 31.772.045,91 DA, un nouveau cahier des charges en cours d'élaboration ,
|  | H.P | SF5 733 4 262 114 14 01 Equipement d'un complexe mère et enfants | 2015-11-12 | 500000 | 492848824.22 | 7151175.78 | 476847402.38 | 100% | 92% | Un Avis de consultation lancée pour le Lot N°26 :Store , attribuée pour un montant de : 7.135.200,00 DA
|  | P.N | NF5 731 8 262 114 06 09 Rénovation du réseau électrique de l’hôpital de Tiaret | 2008-06-14 | 40200 | 36824771.69 | 3375228.31 | 33817871.89 | 100% | 84% | Opération cloturée
|  | P.N | NF5 731 6 262 114 09 01 Aménagement de l’hôpital de Rahouia | 2009-02-12 | 100000 | 97051773.09 | 2948226.91 | 36612950.42 | 60% | 37% | Aménagement de l'hopital de Rahouia ( lot unique )Travaux en cours .
01
|  | Prog | N° ET INTITULE DE L'OPERATION | Date d'inscription | AP Actuelle en 10³ | Engagement cumule | Sold sur engagement | Paiement cumules | Taux Phys | Taux Finan | Observations
|  | P.N | Réhabilitation du bloc opératoire de l'hopital de Sougueur |  | 10000 | 0 | 10000000 | 0 | 0% | 0% | Une demande de resctucturation pour changer l'intitulé en : "Acquitision de générateurs de dialyse au profit de centre d'hémodialyse de Sougueur " .
|  | P.N | NK5.731.8.262.114.10.01 Réhabilitation de l’hôpital de Tiaret | 2011-04-03 | 100000 | 89057156.69 | 10942843.31 | 54949820.83 | 60% | 54% | Réhabilitation de l'hopital de Tiaret ( lot unique ) *Service médecine hommes ,travaux achevées . *Bloc opératoire traumatalogie , en cours d'achevement . *Service traumatologie et chirurgie hommes en voie de lancement ,apres la libération des services .
|  | P.N | NK5 731 6 262 114 11 01 Réhabilitation des structures hospitalières (Frenda, Mahdia, Rahouia et Sougueur) | 2013-07-17 | 70000 | 69804422.93 | 195577.07 | 64411337.82 | 100% | 92% | Lot N°10: Réhabilitation de la maternité de l'EPH de Mahdia, travaux acheves.
|  | P.N | NK5.731.9.262.114.13.01 Etude et suivi pour la réalisation d'un pavillon d'urologie à Tiaret | 2015-01-21 | 10000 | 9054870.35 | 945129.65 | 3673238.65 | 50% | 37% | Etude achevée et approuvée par l'AREES le : 03/11/2015.
02
|  | Prog | N° ET INTITULE DE L'OPERATION | Date d'inscription | AP Actuelle en 10³ | Engagement cumule | Sold sur engagement | Paiement cumules | Taux Phys | Taux Finan | Observations
|  | P.N | NK5.733.9.262.114.12.01 Etude et suivi pour la réalisation d’une polyclinique à Sidi hosni | 2014-01-12 | 10000 | 2264415.35 | 7735584.65 | 2264415.35 | 100% | 23% | Opération cloturer en date du : 14/11/2019
|  |  | NK5.733.5.262.114.13.02 Réalisation et équipement d'une polyclinique à Sidi hosni | 2014-06-29 | 116000 | 106309004.84 | 9690995.16 | 106309004.84 | 100% | 92% | Avis de consultation lancée en date du 05/12/2019 , pour le lot N° 16: Equipement d'ophtalmologie , attribué pour un montant de : 9.224.000,00 DA
|  |  | NK5.733.9.262.114.12.02 Etude et suivi pour la réalisation d’une polyclinique à Takhmaret | 2014-01-12 | 10000 | 2201885.95 | 7798114.05 | 2201885.95 | 100% | 22% | Opération en cours de cloture
|  |  | NK5.733.5.262.114.13.01 Réalisation et équipement d'une polyclinique à Takhmaret | 2014-01-12 | 116000 | 114139853.65 | 1860146.36 | 114139853.65 | 100% | 98% | Avis de consultation lancée , relatif au lot N°14: stores , attribué pour un montant de :1.785.000,00DA .
|  |  | NK5.733.6.262.114.13.01 Aménagement de l'ancien service d'Hémodialyse en service de prévention SEMEP | 2014-02-16 | 35000 | 25900854.31 | 9099145.69 | 24882426.31 | 80% | 72% | Un avis de consultation lancée , pour le Lot : Achevement des travaux d'aménagement , attribué pour un montant de :5.572.918,75 DA .
|  |  | NK5.834.8.262.114.10.07 Etude d’adaptation et réalisation d’un siège de la direction de la santé et de la population de Tiaret | 2011-10-18 | 80000 | 73537124.7 | 6462875.3 | 73537124.7 | 90% | 92% | Réévaluation notifée en date du 02/01/2020 , pour un montant de : 6.000.000,00 DA , Cahier des charge en cours d'élaboration .
03
OPERATIONS GERER PAR LA DEP ( 07 opérations )
|  | Prog | N° ET INTITULE DE L'OPERATION | Date d'inscription | AP Actuelle EN 10³ | Engagement cumule | Sold sur engagement | Paiement cumules | Taux Phys | Taux Finan | Observations
|  | P.N | NF5 733 8 262 114 06 01 Etude Réalisation et equipement d'un Complexe Mere et Enfant | 2006-11-03 | 1810000 | 1738670338.4 | 71329661.6 | 1675705658.03 | 100% | 93% | Structure réceptionée .
|  | P.N | NF5 732 9 262 114 07 01 Etude d'adaptation d'un Centre Anti Cancer à Tiaret | 2009-03-28 | 58700 | 48490287.46 | 37209712.54 | 30463416.62 | 100% | 52% | Etude achevée
|  | P.N | NF5 732 1 262 114 08 01 Réalisation et equipements d'un Centre Anti Cancer à Tiaret | 2009-03-28 | 5040000 | 4592734997.65 | 447265002.35 | 1612270434.76 | 10% | 32% | Travaux lancés . Réévaluation notifie en 2020 , pour un montant de : 210 000 000,00 DA
|  | P.N | NK5.732.9.262.114.10.01 Etude pour la construction d'un centre pour brulés(40) lits à Tiaret | 2012-08-09 | 25000 | 20778859.52 | 4221140.48 | 11278859.52 | 100% | 45% | Etude achevée .
|  | P.N | Réalisation d'un établissement hospitalier spécialisé en Brulés |  | 1100 000 | 00 | 1100000000 | 0 | 0% | 0% | Une Réevaluation notifie pour l'année 2019 d'un montant de : 1.000.000.000,00 DA Avis d'appel d'offre lancée .
|  | P.N | NK5 731 9 262 114 10 02 Etude pour la Réalisation d'un Hopital 120 Lits à K/Chellala | 2010-07-21 | 50000 | 26928069.11 | 23071930.89 | 26928069.11 | 100% | 54% | Etude achevée
|  | H.P | Etude , suivi , realisation et équipement d'un Hopital 60 lits à Takhmaret |  | 1000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 0% | 0% | Opération notifie en date du 15/04/2019 en cours de lancement .
04
|  | Prog | N° ET INTITULE DE L'OPERATION | Date d'inscription | AP Actuelle EN 10³ | Engagement cumule | Sold sur engagement | Paiement cumules | Taux Phys | Taux Finan | Observation
|  | H.P | SF5 731 1 262 114 07 01 Etude Realisation et Equipement d'un Hopital 120 Lits à Sougueur | 2007-04-24 | 2320000 | 2307897911.55 | 12102088.45 | 2170295809.48 | 100% | 94% | Structure réceptionée .
|  | H.P | SF5 733 8 262 114 06 07 Construction et Equipement d'une Unité Medico-Chirurgical à ksar Chellala | 2008-03-23 | 822000 | 740045379.83 | 81954620.17 | 318128724.48 | 70% | 39% | Travaux en cours, Marchés et conventions engagées La réception des équipement en cours .
|  | P.N | NK5.733.9.262.114.14.01 Etude, suivi réalisation et équipement d'un centre d'hémodialyse à Ain D'Heb | 2015-08-02 | 140000 | 0 | 140000000 | 0 | 0% | 0% | Levée de gel sur cette opération notifée en date du 08/08/2019 , Opération gérer par la DEP . Etude en cours .
|  | P.N | NF5 733 2 262114 06 04 Construction et équipement d’un centre de santé à Tidda NF5 733 2 262114 06 04 | 2008-03-30 | 85000 | 81222152.6 | 3777847.4 | 81222152.6 | 100% | 100% | Opération en cours de cloture.
.
Etat des opérations gelées ( 20 opérations )
|  | Prog | N° ET INTITULE DE L'OPERATION | Date d'inscription | AP Actuelle EN 10³ | Engagement cumule | Sold sur engagement | Paiement cumules | Taux Phys | Taux Finan | Observations
|  | H.P | SF5 733 8 262114 06 06 Réalisation et équipement d’une annexe IPA àTiaret | 2008-03-23 | 89550 | 6979630.11 | 82570369.89 | 5251630.11 | 0% | 6% | Opération gelée
|  | H.P | SF5 733 8 262114 06 05 Réalisation et équipement d’un Pavillion de Traumatologie àTiaret | 2008-03-23 | 275256 | 12386299.11 | 262869700.89 | 10658299.11 | 0% | 4% | Etude approuvée par l'AREES le :03/11/2015 opération gelée .
|  | P.N | NK5.731.9.262.114.13.02 Etude et suivi pour la réalisation d'un hôpital de 120 lits à Tiaret | 2015-01-14 | 120000 | 273955.5 | 119726044.5 | 273955.5 | 0% | 0% | Opération gelée selon le Rejet du CF en date du :13/12/2015 instruction du Mr le premier Ministre N° 1356 en date du 01/08/2015 .
|  | P.N | Réalisation et équipement d'un pavillon d'urologie à Tiaret |  | 140000 | 0 | 140000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée .
|  | P.N | NK5 733 8 262 114 10 01 Réalisation d’une unité Médico-chirurgical à Tiaret | 2010-12-05 | 330000 | 4118213.22 | 145881786.78 | 4118213.22 | 0% | 3% | Etude approuvée par l'AREES le : 18/15/2015 , opération gelée
|  | P.N | NF5.733.8.262.114.06.07 Création d'un centre intermédiaire de soins pour toxicomanies | 2008-03-23 | 80000 | 3675000 | 2185025.5 | 2185025.5 | 0% | 3% | opération gelée .
06
Etat des opérations gelées
|  | Prog | N° ET INTITULE DE L'OPERATION | Date d'inscription | AP Actuelle en 10³ | Engagement cumule | Sold sur engagement | Paiement cumules | Taux Phys | Taux Finan | Observation
|  | P.N | Etude et suivi pour la Réalisation d'un siége EPSP à Tiaret NK5 834 2 262 114 12 08 | 2015-01-21 | 5000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée Envoi N° 4947/MF / DGB/ DDH/ DSC/ du 22/09/2015
|  |  | Etude et suivi pour la Réalisation et d'un siége EPSP à Ain Hadid NK5 834 2 262 114 12 09 | 2015-01-21 | 5000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée Envoi N° 4947/MF / DGB/ DDH/ DSC/ du 22/09/2015
|  |  | Etude et suivi pour la Réalisation et d'un siége EPSP à Ain D'Heb NK5 834 1 262 114 12 05 | 2015-01-21 | 5000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée Envoi N° 4947/MF / DGB/ DDH/ DSC/ du 22/09/2015
|  |  | Etude et suivi pour la Réalisation et d'un siége EPSP à Ain Kermes NK5 834 1 262 114 12 03 | 2015-05-04 | 5000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée Envoi N° 4947/MF / DGB/ DDH/ DSC/ du 22/09/2015
|  |  | Etude et suivi pour la Réalisation et d'un siége EPSP à Mahdia NK5 834 1 262 114 12 04 | 2014-05-04 | 5000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée Envoi N° 4947/MF / DGB/ DDH/ DSC/ du 22/09/2015
|  |  | Etude et suivi pour la Réalisation et d'un siége EPSP à K/Chellala NK5 834 1 262 114 12 06 | 2015-05-04 | 5000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée Envoi N° 4947/MF / DGB/ DDH/ DSC/ du 22/09/2015
|  |  | Etude et suivi pour la Réalisation d'un siége EPSP à Rahouia NK5 834 2 262 114 12 07 | 2015-05-04 | 5000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée Envoi N° 4947/MF / DGB/ DDH/ DSC/ du 22/09/2015
07
Etat des opérations gelées
|  | Prog | N° ET INTITULE DE L'OPERATION | Date d'inscription | AP Actuelle en 10³ | Engagement cumule | Sold sur engagement | Paiement cumules | Taux Phys | Taux Finan | Observations
|  | P.N | NK5.834.2.262.114.13.02 Réalisation et équipement d'un siége EPSP à Tiaret | 2015-05-18 | 70000 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée Envoi N° 4947/MF / DGB/ DDH/ DSC/ du22/09/2015
|  |  | Réalisation et équipement d'un siége EPSP à Ain hadid | 2015-09-30 | 70000 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée Envoi N° 4947/MF / DGB/ DDH/ DSC/ du 22/09/2015
|  |  | NK5.834.2.262.114.13.01 Réalisation et équipement d'un siége EPSP à Ain d'heb | 2015-05-18 | 70000 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée Envoi N° 4947/MF / DGB/ DDH/ DSC/ du 22/09/2015
|  |  | NK5 834 2 262 114 13 05 Réalisation et équipement d'un siége EPSP à Ain kermes | 2015-06-07 | 70000 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée Envoi N° 4947/MF / DGB/ DDH/ DSC/ du 22/09/2015
|  |  | NK5 834 2 262 114 13 04 Réalisation et équipement d'un siége EPSP à Mahdia | 2015-06-07 | 70000 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée Envoi N° 4947/MF / DGB/ DDH/ DSC/ du 22/09/2015
|  |  | NK5 834 2 262 114 13 06 Réalisation et équipement d'un siége EPSP à Ksar chellela | 2015-07-16 | 70000 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée Envoi N° 4947/MF / DGB/ DDH/ DSC/ du 22/09/2015
|  |  | NK5 834 2 262 114 13 03 Réalisation et équipement d'un siége EPSP à Rahouia | 2015-06-07 | 70000 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0% | 0% | Opération gelée Envoi N° 4947/MF / DGB/ DDH/ DSC/ du 22/09/2015
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 15574879 | 11528545146.09 | 4309193879.42 | 7271528822.7
08
Note on G42: Auteur:

## Etat de consommation de CP
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
WILAYA DE TIARET DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
ETAT DE CONSOMMATION DES CP PROGRAMME NORMALE ( CAS 302-145 -002 ) ARRETE AU 31/12/2019
| CHAPITRE | RELIQUAT AU 31/12/2018 | CREDITS DE PAIEMENT POUR L'ANNEE 2019 | Rattachement de CP 2019 | TOTAL DE CREDITS DE PAIEMENT |  | CONSOMMATION DES CP DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 | SOLDE | Taux de Conso
| 643 | 20378011.22 | 0 |  | 20378011.22 |  | 0 | 20378011.22 | 0%
| 731 | 56935.21 | 180000000 |  | 180056935.21 |  | 167402366.25 | 12654568.96 | 93%
| 732 | 2488010.24 | 700000000 | 920000000 | 1622488010.24 |  | 1605705544.76 | 16782465.48 | 99%
| 733 | 17109751.86 | 300000000 |  | 317109751.86 |  | 252180315.83 | 64929436.03 | 80%
| TOTAL | 40032708.53 | 1180000000 | 920000000 | 2140032708.53 |  | 2025288226.84 | 114744481.69 | 95%
11
ETAT DE CONSOMMATION DES CP PROGRAMME PSDHP ( CAS 302-116 ) ARRETE AU 31/12/2019
| CHAPITRE | RELIQUAT AU 31/12/2018 | CREDITS DE PAIEMENT POUR L'ANNEE 2019 | TRANSFET DE CP |  | TOTAL DE CREDITS DE PAIEMENT ACTUELS | CONSOMMATION DES CP DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 | SOLDE | Taux de Conso
| 643 | 30096558.44 | 0 |  |  | 30096558.44 | 0 | 30096558.44 | 0%
| 731 | 72225091.41 | 120000000 | 414551000 |  | 606776091.41 | 534075506.26 | 72700585.15 | 88%
| 733 | 1088442636.91 | 100000000 | -414551000 |  | 773891636.91 | 146799789.31 | 627091847.6 | 19%
| TOTAL | 1190764286.76 | 220000000 | 0 |  | 1410764286.76 | 680875295.57 | 729888991.19 | 48%
ETAT DE CONSOMMATION DES CP PROGRAMME FSDEHP ARRETE AU 31/12/2019
| CHAPITRE | RELIQUAT AU 31/12/2018 | CREDITS DE PAIEMENT POUR L'ANNEE 2019 | TOTAL DE CREDITS DE PAIEMENT |  |  | CONSOMMATION DES CP DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 | SOLDE | Taux de Conso
| 733 | 41799952.62 | 0 | 41799952.62 |  |  | 18347355 | 23452597.62 | 44%
| 731 | 0 | 600000000 | 600000000 |  |  | 0 | 600000000 | 0%
| TOTAL | 41799952.62 | 600000000 | 641799952.62 |  |  | 18347355 | 623452597.62 | 0%
12
ETAT RECAPUTULATIF DE CONSOMMATION DES C P ( PROGRAMME NORMALE , PROGRAMME PSDHP , PROGRAMME FSDEHP ) ARRETE AU 31/12/2019
| CHAPITRE | RELIQUAT AU 31/12/2018 | CREDITS DE PAIEMENT POUR L'ANNEE 2019 | Rattachement de CP 2019 | TOTAL DE CREDITS DE PAIEMENT |  | CONSOMMATION DES CP DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 | SOLDE | Taux de Conso
| 643 | 50474569.66 | 0 |  | 50474569.66 |  | 0 | 50474569.66 | 0%
| 731 | 72282026.62 | 900000000 |  | 1386833026.62 |  | 701477872.51 | 685355154.11 | 51%
| 732 | 2488010.24 | 700000000 | 920000000 | 1622488010.24 |  | 1605705544.76 | 16782465.48 | 99%
| 733 | 1147352341.39 | 400000000 |  | 1132801341.39 |  | 417327460.14 | 715473881.25 | 37%
| TOTAL | 1272596947.91 | 2000000000 | 920000000 | 4192596947.91 |  | 2724510877.41 | 1468086070.5 | 65%
13

## Etat des projets récep durant l
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
WILAYA DE TIARET
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Etat des infrastructures receoptionées durant l'année 2019 , qui demeurent non fonctionnel
| Sous secteur | N° ET INTITULE DE L'OPERATION | Date d'inscription | AP Initial | AP Actuelle | Date de réception de projet | Situation actuelle (exploitation du projet )
| 73 | NEANT