## TAB 1 P.Normal
Tableau N°01
Bilan d'activité de l'éxercice 2019
Wilaya de Chlef
Code gestionnaire : 262 102
Type de programme : (Normal 302.145) | [7 empty] | (En miliers de DA)
Ministère de rattachement,Secteur et Sous-secteur | Rappel du P.E.C fin 2018 | AP notifiée par le M.F en 2019 | Autorisation de Programme Individualisée |  |  |  | Crédits de paiement
|  |  | Montant des inscriptions (1) | Montant des réévaluations (2) | Montant des Annulations et dévaluations (3) | Total (4) (4)=(1)+(2)-(3) | Reliquat de CP fin 2018 (5) | CP Notifiés par le MF en 2019 6) | Dépenses de l'éxercice 2019 (7) | Reliquat fin 2019 (8) (8)=(5)+(6)-(7)
MINISTERE DE RATTACHEMENT | Santé, population et réforme hospitalière
SECTEUR N° 7-INFRSTRUCTURES SOCIO-CULTURELLES | 9038045 | 1112000 | 850000 | 262000 | 0 | 1112000 | 88270 | 1200000 | 1135858 | 152412
S/SECTEUR N° : " 73 " : Infrastructures de la Santé | 9038045 | 1112000 | 850000 | 262000 | 0 | 1112000 | 88270 | 1200000 | 1135858 | 152412
DSP | 1150865 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 3176 | 360000 | 248597 | 114579
DEP | 7887180 | 262000 | 0 | 262000 | 0 | 262000 | 85094 | 840000 | 887261 | 37833
SECTEUR N° 6-EDUCATION FORMATION | 212801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25885 | 53408 | 61682 | 17611
S/SECTEUR N° : " 63 " : Formation et Main d'ouvre | 212801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25885 | 53408 | 61682 | 17611
DSP | 126248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25244 | 0 | 10174 | 15070
DEP | 86553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 53408 | 51508 | 2541 | 35045
SECTEUR N° 5-INFRSTRUCTURES ECONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES | 69280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12065 | 20000 | 0 | 32065
S/SECTEUR N° : " 57 ": Infrastructures Administratives | 69280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12065 | 20000 | 0 | 32065
Total Ministère | 9320126 | 1112000 | 850000 | 262000 | 0 | 1112000 | 126220 | 1273408 | 1197540 | 202088

## TAB 2 P.Normal
Tableau N°02
Bilan prévisionnel de l'activité de l'éxercice 2020
Wilaya de Chlef
Code gestionnaire : 262 102
Type de programme : (Normal 302.145) | [7 empty] | (En miliers de DA)
Ministère de rattachement,Secteur et Sous-secteur | Rappel P.E.C fin 2019 | AP notifiée par le M.F en 2020 | Autorisation de Programme Individualisée |  |  |  | Crédits de paiement
|  |  | Montant des inscriptions (1) | Montant des réévaluations (2) | Montant des Annulations et dévaluations (3) | Total (4) (4)=(1)+(2)-(3) | Reliquat de CP fin 2019 (5) | CP Notifiés par le MF en 2020 (6) | Dépenses prévisionnelles de l'éxercice 2020 (7) | Reliquat prévisionnel fin 2020 (8)=(5)+(6)-(7) | PEC prévisionnel fin 2020
MINISTERE DE RATTACHEMENT | Santé, population et réforme hospitalière | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
SECTEUR N° 7-INFRSTRUCTURES SOCIO-CULTURELLES | 8914730 | 576000 | 480000 | 96000 | 0 | 576000 | 152412 | 1500000 | 2069500 | -417088 | 7421230 | 7838318
S/SECTEUR N° : " 73 " : Infrastructures de la Santé | 8914730 | 576000 | 480000 | 96000 | 0 | 576000 | 152412 | 1500000 | 2069500 | -417088 | 7421230 | 7838318
DSP | 1652811 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 480000 | 114579 | 500000 | 1069500 | -454921
DEP | 7261919 | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 96000 | 37833 | 1000000 | 1000000 | 37833
SECTEUR N° 6-EDUCATION FORMATION | 151119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17611 | 50000 | 83000 | -15389 | 68119 | 83508
S/SECTEUR N° : " 63 " : Formation et Main d'ouvre | 151119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17611 | 50000 | 83000 | -15389 | 68119 | 83508
DSP | 116074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15070 | 40000 | 73000 | -17930
DEP | 35045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541 | 10000 | 10000 | 2541
SECTEUR N° 5-INFRSTRUCTURES ECONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES | 69280 | 15600 | 0 | 15600 | 0 | 15600 | 32065 | 30000 | 30000 | 32065 | 54880 | 22815
S/SECTEUR N° : " 57 ": Infrastructures Administratives | 69280 | 15600 | 0 | 15600 | 0 | 15600 | 32065 | 30000 | 30000 | 32065 | 54880 | 22815
Total Ministère | 9135129 | 591600 | 480000 | 111600 | 0 | 591600 | 202088 | 1580000 | 2182500 | -400412 | 7544229 | 7944641

## Tableau 03
Tableau N°03
Liste des opérations cloturées durant l'exercice 2019
WILAYA DE CHLEF
Code gestionnaire: 262102
Type de programme : Normal (302-145) |  |  | (En miliers de DA)
Ministère de rattachement,Sous-secteur et libellé de l'opération | Numéro individualisation d'operation | AP Actuelle (1) | Cout Réel (2) | Ecart (3)=(1)-(2) | Observations (préciser si le projet est mis en service)
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Sous secteur :Sante "73"
Acquisition des équipements médicaux et collectifs au profit de l'urgence médico-chirurgicale (O/Fodda) | NK5 733 4 262 102 10 01 | 149000 | 124075 | 24925 | Mis en service
Acquisition des équipements médicaux et collectifs au profit de l'urgence medico chirurgicale (Boukadir) | NK5 733 4 262 102 10 02 | 127000 | 91063 | 35937 | Mis en service
Acquisition des équipements médicaux et collectifs au profit de l'urgence medico chirurgicale ( Ténès) | NK5 733 4 262 102 10 03 | 127000 | 88405 | 38595 | Mis en service

## Tableau 04
Tableau N°04
Bilan physique des livraisons
Wilaya de Chlef
Code gestionnaire : 262 102
Type de programme : (Normal 302.145)
Libellés des infrastructures et ouvrages par ministère de rattachement et par sous secteur | Unité | P.E.C pysyque fin 2018 | Livraisons 2019 | Prévus 2020
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Sous secteur "57" Infrastructures Administratives
Siège de direction | U | 1 | 0 | 1
S/secteur "63" Formation et main d'oeuvre
Ecole paramedicale | U | 1 | 0 | 1
S/secteur "73" Infrastructures de la santé
Hôpital psychiatrique (120 lits) | U | 0 | 0 | 0
Hôpital (60 lits) | U | 1 | 0 | 1
Centre anti cancer | U | 1 | 0 | 0
Hôpital mer et enfant | U | 1 | 0 | 0
Polyclinique | U | 7 | 0 | 3
UMC | U | 3 | 1 | 1

## Tableau 05
Tableau N°05
Stuation financière des grands projets dont le montant est supérieur ou égale à 10 Milliards de DA
Wilaya de Chlef
Code gestionnaire : 262 102
Type de programme : (Normal 302.145)
(En milliers de DA)
Ministère de rattachement, Sous-secteur et libellé de l'opération | Numéro dindividualisation de l'opération | Année de notofocation par le MF | AP |  |  | Dépenses cumulées au 31/03/2020 (2) | P.E.C (3) (3)=(1)-(2) | Observation sur l'état d'avencement des travaux
|  |  | Initiale | Actuelle (1) | Engagée au 31/03/2020
NEANT

## TAB 06
TABLEAU N° 06 PROPOSITIONS DE PROGRAMME NEUF POUR 2021
WILAYA DE CHLEF
Code gestionnaire : 262102
Unité : 10 3 DA
Libellé des opérations par ordre de priorité | Localisation | A.P | Besoins en CP | Délai de réalisation (en mois) | Observations (*)
MINISTERE DE RATTACHEMENT:Santé, population et réforme hospitalière
S/SECTEUR N° : " 73 " : Infrastructures de la Santé |  | 6110000 | 880000
Acquisition des équipements médicaux de maternités, d'imagerie médical, de chirrurgie dentaire, de laboratpoire et de dialyse au profit des établissements de santé | A travers la Wilaya | 900000 | 400000 | 12 mois
Etude,suivi;réalisation et équipement d'une polyclinique avec logement de fonction à ELKARIMIA (en remplacement) | Elkarimia | 250000 | 20000 | 18 mois | L'assiette fonciere est disponible
Etude,suivi;réalisation et équipement d'une polyclinique avec logement de fonction à TADJENA | Tadjena | 250000 | 20000 | 18 mois | L'assiette fonciere est disponible
Aménagement centre de transfusion sanguine de CHLEF | CHLEF | 50000 | 20000 | 12 mois | L'assiette fonciere est disponible ancien batie
Réhabilitation des hopitaux préfabriqués (EPH OULED MED et CHORFA ) | *OULED MOHAMED *CHORFA | 500000 | 50000 | 24 mois | Des hopitaux en préfabriqués nécessitant une réhabilitation
Etude,suivi;réalisation et équipement d'une polyclinique avec logement de fonction à SENJAS (en remplacement) | Senjas | 250000 | 20000 | 18 mois | L'assiette fonciere est disponible
Etude,suivi;réalisation et équipement d'une polyclinique avec logement de fonction à OULED FARES (en remplacement) | Ouled fares | 250000 | 20000 | 18 mois | L'assiette fonciere est disponible
Etude,suivi;réalisation et équipement d'une polyclinique avec logement de fonction à BOUKADER (en remplacement) | DER | 250000 | 20000 | 18 mois | L'assiette fonciere est disponible
Etude,suivi;réalisation et équipement d'une polyclinique avec logement de fonction à DAHRA | DAHRA | 250000 | 20000 | 18 mois | L'assiette fonciere est disponible
Etude,suivi;réalisation et équipement d'une polyclinique avec logement de fonction à BENAIRIA (en remplacement) | BENAIRIA | 250000 | 20000 | 18 mois | L'assiette fonciere est disponible
Etude,suivi;réalisation et équipement d'un EPH à Zeboudja | Zeboudja | 2000000 | 50000 | 36 mois | L'assiette fonciere est disponible
Etude,suivi;réalisation et équipement d'une polyclinique avec logement de fonction à OULED BEN ABDELKADER (en remplacement) | OULED BEN ABDELKADER | 250000 | 20000 | 18 mois | L'assiette fonciere est disponible
Etude,suivi;réalisation et équipement d'une polyclinique avec logement de fonction à HAY HASSANIA NOUVELLE VILLE CHLEF | CHLEF | 250000 | 20000 | 18 mois | L'assiette fonciere est disponible
Etude,suivi;réalisation et équipement d'une polyclinique avec logement de fonction à HAY ELHORRIA CHLEF(en remplacement) | CHLEF | 250000 | 20000 | 18 mois | L'assiette fonciere est disponible
Acquisition des ambulances au profit des établissements de la santé de la wilaya | A travers la Wilaya | 160000 | 160000 | 08 mois
S/SECTEUR N° : " 63 " : Formation et Main d'ouvre
S/SECTEUR N° : " 57 ": Infrastructures Administratives

## Tableau 07
TABLEAU N° 07: PROPOSITION DE REEVALUATION POUR 2021
WILAYA DE CHLEF
Code gestionnaire : 262 102
Type de programme : (Normal 302.145) |  |  |  |  | Unité : 10 3 DA
Ministère de rattachement , sous secteur et libelle de l'opération | Numéro de l'opération | Année de notification par le MF | A.P |  | Montant de la Réévaluation demandée | Motif de la Réévaluation
|  |  | Initiale | Actuelle
MINISTERE DE RATTACHEMENT:Santé, population et réforme hospitalière
S/SECTEUR N° : " 73 " : Infrastructures de la Santé |  |  | 2666000 | 8196000 | 3836000
Etude complémentaire, suivi, realisation et équipement d'un centre Anti-cancereux à Chlef. | NF 5 733 8 262 102 08 01 | 2008 | 1500000 | 5230000 | 3500000 | pour couvrir équipements médicaux et collectifs
Acquisition des équipements médicaux et collectifs au profit de l'UMC CHORFA | NE 5 733 4 262 102 19 01 | 2019 | 250000 | 250000 | 175000 | pour couvrir le lot: équipements du bloc opératoire
Réalisation et équipement d'une polyclinique à Abou El Hassen | NK5 733 5 262 102 12 01 | 2012 | 116000 | 248000 | 22000 | pour couvrir le lot: avenant01 :vrd, avenant01 :aménagement éxrerieur;fluides médicaux; raccordement en EE et gaz, banalyseur ,facture ANEP
Etude et réalisation d'un hôpital de 60 lits à Ain Merane | N.F5,731,1,262,102,08,01 | 2008 | 600000 | 2268000 | 83000 | pour la prise en charge le lot : climatisation(la tranche conditionnelle )+ avenant (lot: électricité)
Etude ,suivi et réalisation et equipement d'une polyclinique à Bouzghaia | NK 5,733,5,626,102,13,02 | 2013 | 200000 | 200000 | 56000 | pour la prise en charge les travaux cadre avenant, indeminisation et frais de divers branchement (gaz + éléctricite et équipement)

## Tableau 08
Tableau N°08 Besoin en crédits de paiement pour 2021 Pour le programme en cours (PEC)
Wilaya de Chlef
Code gestionnaire : 262 102
(En Milliers de DA)
Ministère de rattachement, secteur, sous-secteur et opération | Type de programme |  |  | Total
| P.S.Sud ( 302.089) | P.S.H.P ( 302.116) | Normal ( 302.145)
Ministère de rattachement : Santé, population et réforme hospitalière
Secteur 7: INFRASTRUCTURES SOCIAUX CULTURELLE | 0 | 0 | 4405500 | 4405500
S/SECTEUR N° : " 73 " : Infrastructures de la Santé |  |  | 4405500 | 4405500
NF5 731 1 262 102 08 01 Etude et réalisation d'un hopital de 60 lits à Ain-Merane. |  |  | 500000 | 500000
NK5 731 1 262 102 13 01 Etude, réalisation et équipement d'un hôpital mère et enfant |  |  | 1200000 | 1200000
Acquisition d’équipements médicaux et collectifs au profit de l’UMC de Chorfa à Chlef. (T 2019) |  |  | 20000 | 20000
Acquisition d’équipements médicaux et collectifs au profit de l’EPH 60 lits de Ain Merane. (T 2019) |  |  | 600000 | 600000
NF5 733 8 262 102 08 01 Etude complémentaire, suivi, realisation et équipement d'un centre Anti-cancereux à Chlef. |  |  | 1500000 | 1500000
NK5 733 5 262 102 13 02 Etude, suivi, Réalisation et équipement d'une polyclinique à Bouzghaia, |  |  | 20000 | 20000
NF5 733 5 262 102 08 01 Etude et réalisation d' une polycliniques avec maternité à Beni Haoua. |  |  | 39000 | 39000
NK5 733 4 262 102 13 03 Acquisition d'équipements médicaux et collectifs au profit des UMC + maternité, |  |  | 50000 | 50000
NK5 733 5 262 102 12 01 Réalisation et équipement d'une polyclinique à Abou El Hassen |  |  | 50000 | 50000
NK5 733 5 262 102 14 01 Etude, suivi, réalisation et équipement d’une polyclinique à Oued Sly |  |  | 140000 | 140000
NK5 733 6 262 102 11 01 Aménagement de l'Urgence medico chirurgicale en services de maternité et logements de fonction et annexes |  |  | 50000 | 50000
NK5 733 6 262 102 13 01 Aménagement des structures légères |  |  | 55000 | 55000
NK5 733 9 262 102 12 02 Étude et suivi pour la réalisation d'une polyclinique à Abou El Hassen |  |  | 1500 | 1500
Renouvellement des équipement médicaux au profit des établissements publics de la santé à travers la Wilaya de Chlef. (T 2020) |  |  | 180000 | 180000
S/SECTEUR N° : " 63 " : Formation et Main d'ouvre |  |  | 35000 | 35000
NE5 643 2 262 102 18 01 Acquisition d’équipements collectifs au profit de l’école de formation paramédicale de Chlef (tranche 2018) |  |  | 15000 | 15000
NK5 643 8 262 102 10 01 Réhabilitation de l' école de formation para- médicale |  |  | 20000 | 20000
Total Ministère |  |  | 4440500 | 4440500

## Tableau 09
Tableau N°9 Synthèse AP et CP demandés pour 2021 (P.Normal)
Wilaya de Chlef
Code gestionnaire : 262 102
(En Milliers de DA)
Sous secteur et ministère de rattachement | A.P |  |  | Besoins en C.P
| PN | Réévaluation | Total | PN | PEC | Total
Ministère de rattachement : Santé, population et réforme hospitalière
S/SECTEUR N° : " 73 " : Infrastructures de la Santé | 6110000 | 3836000 | 9946000 | 880000 | 4405500 | 5285500
S/SECTEUR N° : " 63 " : Formation et Main d'ouvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000
S/SECTEUR N° : " 57 ": Infrastructures Administratives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Ministère | 6110000 | 3836000 | 9946000 | 880000 | 4440500 | 5320500