## Situation des programmes d'inve
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière
Direction de la Santé et de la Population de Ouargla
PROGRAMME D'INVESTISSEMENT / Liste des opération non lancées
N° D-P | N° Opération ( pour celle individualisée | libellé de l'operation | A .P Notifiée | A .P individualisée | (Eventuels Engagements à ce jours | Motifs du non lancement ou du non individualisation | Ministére de ratachement
| MF/2020/DP/64 | Etude,suivi et rehabilitation de l'hopital de taibet | 80 | 80 | / | le dossier d'inscription au niveau DPSB de Ouarglales procedures d'etude et suivi termines | M -S- P-R - H
553/2011 | SF5.731.1.262.130.07.01 | Réalisation d’un hôpital de 240 lits à Touggourt | 5520.366 | 5520.366 | 5064.471 | Travaux en cours | M -S- P-R - H
| MF/2020/DP/64 | Renouvelement d'équipement médicaux au profit des hopitaux de la wilaya | 80 | 80 | / | les procedures en cours de finalisation reste l'engagement | M -S- P-R - H
N° D-P | N° Opération ( pour celle individualisée | libellé de l'operation | A .P Notifiée | A .P individualisée | (Eventuels Engagements à ce jours | Motifs du non lancement ou du non individualisation | Ministére de ratachement
271/2013 | NK.5731.3.262.130.10.04 | Équipement pour EHS psychiatrique | 200 | 200 | 164.144 | Opération en cours | M -S- P-R - H
538/2011 | NK5.731.1.262.130.10.03 | étude réalisation et équipement d’un hôpital de 60 lits à Témacine | 1544 | 1150.4 | 1150.4 | Opération en cours | M -S- P-R - H
118/2013 | NK5.731.8.262.130.11.02 | Réalisation et équipement d’un service des urgences médicochirurgicales | 375 | 375 | 269.173 | Opération en cours | M -S- P-R - H
564/2012 | NK 5.731.3.262.13010.03 | Acquisition des équipements pour traitement des déchets hospitaliers | 430 | 430 | 397.259 | Opération en cours | M -S- P-R - H
M -S- P-R - H
263/2013 | NK5.731.8.262.130.13.02 | Réalisation d’un centre de transfusion sanguine de wilaya à Ouargla | 170 | 170 | 163.205 | Opération en cours | M -S- P-R - H
270/2013 | NK5.732.3.262.130.10.01 | Complément d’équipement au profit du centre anti cancer de Ouargla | 500 | 500 | 497.168 | Opération Achevée | M -S- P-R - H
438/2012 | NK 5.834.1.262.13012.01 | Étude pour la réalisation d’un siège de la DSP | 5 | 5 | 3.836 | Opération en cours | M -S- P-R - H
325/2011 | NK5.834.1.262.130.10.05 | Étude pour la réalisation de cinq (05) sièges des EPSP | 25 | 25 | 21.41 | Opération en cours | M -S- P-R - H
343/2013 | NK5.834.2.262.130.13.02 | Réalisation et équipement d’un siège d’établissement public de sante de proximité à Ouargla | 40000 | 40000 | 493 | Opération gélée | M -S- P-R - H
247/2013 | NK5.834.2.262.130.13.01 | Réalisation et équipement d’un siège de la DSP | 70000 | 70000 | 59.295 | Opération en cours | M -S- P-R - H
Cumules
242/2018 | NL5 731,3,262,130,15,01 | équipement d’un hôpital de 240 lits à Touggourt | 550 | 550 | 484.09 | Opération en cours | M -S- P-R - H
119/2015 | NL5 731,9,262,130,13,02 | Etude pour la réalisation d’un hôpital de 60 lits à Méggarine | 30 | 30 |  | Bureau d'etude désiné (Abitat ) | M -S- P-R - H
118/2015 | NL5 731,9,262,130,13,01 | Etude pour la réalisation d’un hôpital de 60 lits à Rouissat | 30 | 30 |  | Bureau d'etude désiné (Abitat ) | M -S- P-R - H
| NK5.731.1.262.130.13.02 | réalisation d’un hôpital de 60 lits à Méggarine | 950 | 950 |  | cahier de charge au nivaux C S M | M -S- P-R - H
358/2012 | NK5.731.1.262.130.13.01 | réalisation d’un hôpital de 60 lits à Rouissat | 950 | 950 |  | cahier de charge au nivaux C S M | M -S- P-R - H
477/2016 | NK5 731,7,262,130,16,01 | Renouvellement du mobilier médical et de la literie des hôpitaux de la wilaya | 100 | 100 | 97.723 | Opération en cours | M -S- P-R - H
530/2016 | NL5 731,3,262,130,16,01 | Acquisition des équipement collectifs pour les établissements de sante de la wilaya | 80 | 80 | 73.992 | Opération Achevée | M -S- P-R - H
113/2018 | NL5 732,3,262,130,16,01 | Renouvellement des équipements de radio thérapie du centre anti cancer de Ouargla | 200 | 200 | 198.549 | Opération en cours | M -S- P-R - H
131/2019 | NL5 731,3,262,130,19,01 | Acquisition d'équipements collectifs au profit de l' hôpital de 240 lits à Touggourt | 300 | 300 | 93.638 | Opération en cours | M -S- P-R - H
Opération financées sur le FSDRS et non lancées
| N° Opération | libellé de l'operation | Cout de l'opération | dépenses cumulées à ce jours | Situation en instance de paiement à ce jours | Motifs de non lancement
24/2013 | 2.73.2,FSDRS 421 2012 | Étude d'adaptation, réalisation et équipement d’un SAMU à hassi messaoud | 168000 |  |  | Oération gélée
42/2013 | 2.73.6FSDRS 421 2012 | Étude dadaptation, réalisation et équipement d'un EPSP à Hassi Méssaoud | 148000 |  |  | Oération gélée
| 199/MF/DGT 15/04/2019 | Etude , suivi Réabillitation de l'EPH de Ouargla | 800 |  |  | dossier d'inscription au niveau DPSB de Ouargla
| 2.73.1FSDRS 421 2012 | Etude d'adaptation ,réalisation et équipement d'une polyclinique à Hassi méssaoud | 130 | 38 | 63;837 | Opération en cours
| 2.73.4FSDRS 421 2012 | Etude d'adaptation ,réalisation et équipement d'une maternité à Hassi méssaoud | 600 | 25.256 | 12 | Opération en cours
| 486/dgt/2019 | Acquisition deux clinos mobiles | 40 |  |  | 2 éme procidure en cours
| 3199/FSDRS/199/2019 | 3199 / FSDRS /199/2019 Acquisition des équipements pour le services des urgences médico chirurgécale de l'EPH de Ouargla | 100 | / | 67.33 | Opération en cours

## Consommation des crédits PS SUD
République Algérienne Démocratique et Populaire