## DPAT20-02-2020 Avec prévision d
Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya d'Alger
Situation financière et physique des programmes Sectoriels Déconcentres -PSD- type de programme Normal (302-145)
Tous programme confondus
Situation arrêtée au 19/04/2020
Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya d'Alger
CHAP | INTITULE DE L'OPERATION | Numéro d'individualisation | NUMERO DE LA D.P | Date d'inscription | Date de l'ODS | Délai de réalisation | Date d'achèvement | AP AP Initiale DA | AP 2018 | réévaluation 2019 | Autorisation de Programme Actuelle 12/03/2020 | REE | Engagement cumulé au 30/04/2020 (en DA) | Paiements cumulés à fin 2019 | Paiement de l'année 2020 (en DA)(2) | Paiement cumulés au 30/04/2020 (1+2)(en DA) (3) | Situation en cours de paiement (en DA) | Situation en cours de paiement (en DA) | solde sur le paiement (A-3) | Taux d’avancement physique | Observation |  |  | Engagement cumulé au 31/12/2020 (en DA) | Paiement cumulés au 31/12/2020 (1+2)(en DA) (3)
| Etude, suivi et réalisation d'un hôpital de 120 lits à Rouiba | NF.5.731.1.262.116.08.06 | MF/2008/884/DP/884 du 26/07/2008 (08,16,20) | 2010-10-19 | - | - | - | 1500000000 | 1500000000 |  | 1500000000 | 0 | 19728383.17 | 14526433.16 | 0 | 14526433.16 | 0 | 0 | 1485473566.84 | - | Dossier examiné en conseil de gouvernement en date du 02/10/2019 accord donnés pour la procédure de passation du marché gré à gré simple pour l'étude et réalisation avec l'entreprise COSIDER ,demande de réévaluation introduite, Etude en cours, | tion | NF.5.733.1.262.116.08.02 Etude, suivi et réalisation d'un hôpital 120 lits à Réghaia | 19729 | 14527
| Etude, suivi et réalisation d'un hôpital de 120 lits à Ain Benian | NF.5.731.1.262.116.08.04 |  | 2011-05-05 | - | - | - | 1500000000 | 2200000000 |  | 2200000000 | 700000000 | 20065041.68 | 14084700.25 | 0 | 14084700.25 | 0 | 0 | 2185915299.75 | - | Dossier examiné en conseil de gouvernement en date du 02/10/2019 accord donnés pour la procédure de passation du marché gré à gré simple pour l'étude et réalisation avec l'entreprise COSIDER ,demande de réévaluation introduite, Etude en cours, | Chéraga | NF.5.733.1.262.116.08.03 Etude, suivi et réalisation d'un hôpital 120 lits à Ain Benian | 20066 | 14085
| Etude, suivi et réalisation d'un hôpital de 120 lits à El Hamma Commune de Belouizdad | NF.5.731.1.262.116.08.05 |  | 2011-12-29 | - | - | - | 1500000000 | 1500000000 |  | 1500000000 | 0 | 771264 | 771264 | 0 | 771264 | 0 | 0 | 1499228736 | - | Dossier examiné en conseil de gouvernement en date du 02/10/2019 accord donnés pour la procédure de passation du marché gré à gré simple pour l'étude et réalisation avec l'entreprise COSIDER ,demande de réévaluation introduite, Etude en cours, | 0 | NF.5.733.1.262.116.08.04 Etude, suivi et réalisation d'un hôpital 120 lits à Baraki | 772 | 772
| SOUS TOTAL CHAPITRE731 | [7 empty] | 1500000000 | 0 | 5200000000 | 5200000000 | 40564688.85 | 29382397.41 | 0 | 29382397.41 | 0 | 0 | 5170617602.59 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya d'Alger
Situation financière et physique des programmes Sectoriels Déconcentres -PSD- type de programme Normal (302-145)
Tous programme confondus
Situation arrêtée au 19/04/2020
Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya d'Alger
CHAP | INTITULE DE L'OPERATION | Numéro d'individualisation |  |  | Date de l'ODS | Délai de réalisation | Date d'achèvement |  |  |  | Autorisation de Programme Actuelle 12/03/2020 | REE | Engagement cumulé au 30/04/2020 (en DA) | Paiements cumulés à fin 2019 | Paiement de l'année 2020 (en DA)(2) | Paiement cumulés au 30/04/2020 (1+2)(en DA) (3) | Situation en cours de paiement (en DA) | Situation en cours de paiement (en DA) | solde sur le paiement (A-3) | Taux d’avancement physique | Observation | #VALUE!
732 | Réalisation d'un Centre de Cardiologie et de Chirurgie Cardio-Pédiatrique de 80 lits à Mahelma | NF.5.732.1.262.116.05.01 | MF/2005/449/DP/434 du 27/06/2005 (05,16,08) | 2006-11-05 | 2009-02-25 | 38 mois et 10 jours | 2018-12-22 | 13570000 | 2815000000 | 175000000 | 3346000000 | 3156430000 | 1361339554.3 | 1339692555.61 | 0 | 1339692555.61 | 2713200 | 2713200 | 2006307444.39 | 71.51% | résiliation aux torts tort exclusifs avec l’entreprise Compagnie N° 22 de Construction Métallurgique de Chine, au motif non achèvement du projet malgré l'expiration de délai contractuel et Défaillance constatée de l'entreprise, AP insuffisante pour couvrire financièrement le lot HVAC, projet de marché du lot N°1: Batiment déposé au niveau de la CMS, et LOT N°02: COURANT FORT, LOT N° 03 : COURANT FAIBLEvisé par la CMW, en gagement par le cf en cours, et pour le LOT N°04: FLUIDES MEDICAUX au niveau de la CMW, pour visa |  | NF.5.732.1.262.116.05.01 Réalisation d'un centre de cardiologie et de chirurgie cardio-pédiatrique de 80 lits à Mahelma | 1361340 | 1339693
| Étude et réalisation d'un Etablissement Hospitalier Spécialisé de Gériatrie à Zéralda | NF.5.732.1.262.116.06.02 | MF/2006/17/DP/17 du 02/01/2006 (06,16,02) | 2007-05-17 | 2010-05-02 | 48 mois | 2019-03-04 | 50138000 | 3614854000 |  | 3614854000 | 3564716000 | 2885304224.26 | 1747105576.45 | 0 | 1747105576.45 | 2713200 | 2713200 | 1867748423.55 | 70.5% | résiliation aux torts exclusifs avec l’entreprise LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÖES, S.A, au motif non achèvement du projet malgré l'expiration de délai contractuel et Défaillance constatée de l'entreprise, marchés visé par la CMW, engagement des marchés rtelatifs aux lots: N° 01: Bâtiment , lot N° 02 électricité (courant fort/ faible) et Lot N° 03: Plomberie sanitaire et réseau anti incendie, les marchés de Lot N° 04: HVAC et Lot N°05: Fluide médicaux, attribution lancée, demande de réstructuration de coût déposée au niveau de la DPSB. |  | NF.5.732.1.262.116.06.02 Étude et réalisation d'un établissement Hospitalier Spécialisé de gériatrie à Zéralda | 2885305 | 1747106
| Étude pour la réalisation d'un complexe "Mère et enfant" à Baba Hassen | NF.5.732.9.262.116.06.01 |  | 2007-04-28 | 2007-06-18 | 45 mois et 15 jours (4 mois et 15 jours étude +41 mois suivi) | 2020-04-30 | 25000000 | 83114000 | 10000000 | 93114000 | 68114000 | 81355888.4 | 55225304.41 | 0 | 55225304.41 | 0 | 0 | 37888695.59 | étude 100%, suivi 63% | Travaux en cours avec un rhytme trop bas , publication de la mise en demeure le19/02/2020/2019 à l'encontre de l'entreprise EURL ALTRAPCO; engagement de l'entreprise de redinamiser le projet dans un délai de 1 mois lui été accordé à compter du 15/03/2020. |  | NF.5.732.9.262.116.06.01 Étude pour la réalisation d'un complexe "Mère et enfant" à à Baba Hassen | 81356 | 55226
| Réalisation d'un Complexe "Mère et enfant" à Baba Hassen | NF.5.732.1.262.116.06.03 | MF/2006/663/DP/654 du 05/08/2006 (06,16,12) | 2009-04-25 | 2011-08-14 | 45 mois | 2020-03-31 | 1000000000 | 2652146000 | 470000000 | 3122146000 | 2122146000 | 2633253510.54 | 1511914692.28 | 0 | 1511914692.28 | 0 | 0 | 1610231307.72 | 65% |  |  | NF.5.732.1.262.116.06.03 Réalisation d'un complexe "Mère et enfant" à Baba Hassen | 2633254 | 1511915
| Aménagement et réfection du bloc opératoire et réanimation du pavillon des urgences médicaux chirurgical de l'EHS Salim Zemirli | NE.5.732.6.262.116.19.01 | MF/2019/DP/64 du 02/01/2019 | 2019-11-14 | 2020-01-26 | 08 mois | 2020-08-30 | 328000000 |  | 328000000 | 328000000 | 0 | 321236909.77 | 567929.88 | 0 | 567929.88 | 0 | 0 | 327432070.12 | 5% | travaux en cours |  | Aménagement et réfection du bloc opératoire et réanimation du pavillon des urgences médicaux chirurgical de l'EHS Salim Zemirli | 321237 | 568
| SOUS TOTAL CHAPITRE 732 | [6 empty] | 1416708000 | 9165114000 | 983000000 | 10504114000 | 9087406000 | 7282490087.27 | 4654506058.63 | 0 | 4654506058.63 | 5426400 | 5426400 | 5849607941.37 |  |  | 0 | SOUS TOTAL CHAPITRE 732
732 | Acquisition d'équipements médicaux pour les établissements hospitaliers spécialisés en cardiopédiatries, hôpital de gériatrie et complexe mère et enfant |  | MF/2010/63/DP/63 du 03/01/2010 (10,16,02) |  |  |  |  | 300000000 | 300000000 | 1800000000 | 2100000000 | 1800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000000 | 0% | Structure non réceptionnée, liste des équipements établis | 0 | Acquisition d'équipements médicaux pour les établissements hospitaliers spécialisés en cardiopédiatries, hôpital de gériatrie et complexe mère et enfant
| Acquisition des équipements collectifs pour l'établissement Hospitalier Spécialisé de gériatrie à Zéralda |  | MF/2019/DP/64 du 02/01/2019 |  |  |  |  | 60000000 |  | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 0% | Structure non réceptionnée, liste des équipements établis | 0 | Acquisition des équipements collectifs pour l'établissement Hospitalier Spécialisé de gériatrie à Zéralda
| Acquisition d'équipements collectifs pour le centre de cardiologie et de chirurgie cardio-pédiatrique de 80 lits à Mahelma | [6 empty] | 60000000 |  | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 0% | Structure non réceptionnée, liste des équipements établis | 0 | Acquisition d'équipements collectifs pour le centre de cardiologie et de chirurgie cardio-pédiatrique de 80 lits à Mahelma
| Acquisition d'équipements collectifs pour le complexe "Mère et enfant" à Baba Hassen |  | MF/2020/DP/50 du 02/01/2020 (20.16.02) |  |  |  |  | 30000000 |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000000 | 0% | Structure non réceptionnée, liste des équipements établis
| Acquisition des équipements médicaux du bloc opératoire, réanimation et stérilisation du pavillion des urgence médicaux chirurgical de l'Etablissement Hospitalier Spécialisé Zemerli |  | MF/2020/DP/50 du 02/01/2020 (20.16.02) |  |  |  |  | 300000000 |  |  | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000000 | 0% | Structure non réceptionnée, liste des équipements établis
| SOUS TOTAL CHAPITRE 732 | [6 empty] | 420000000 | 300000000 | 1920000000 | 2220000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220000000 |  |  | 0 | TOTAL Opération non inscrite CHAPITRE 732
| TOTAL CHAPITRE 732 | [6 empty] | 1836708000 | 9465114000 | 2903000000 | 12724114000 |  | 7282490087.27 | 4654506058.63 | 0 | 4654506058.63 | 5426400 | 5426400 | 8069607941.37 |  |  | -356000000 | SOUS TOTAL CHAPITRE 732
0
Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya d'Alger
Situation financière et physique des programmes Sectoriels Déconcentres -PSD- type de programme Normal (302-145)
Tous programme confondus
Situation arrêtée au 19/04/2020
Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya d'Alger
CHAP | INTITULE DE L'OPERATION | Numéro d'individualisation | NUMERO DE LA D.P | Date d'inscription | Date de l'ODS | Délai de réalisation | Date d'achèvement | AP AP Initiale DA | AP 2018 | réévaluation 2019 | Autorisation de Programme Actuelle 12/03/2020 | REE | Engagement cumulé au 30/04/2020 (en DA) | Paiements cumulés à fin 2019 | Paiement de l'année 2020 (en DA)(2) | Paiement cumulés au 30/04/2020 (1+2)(en DA) (3) | Situation en cours de paiement (en DA) | Situation en cours de paiement (en DA) | solde sur le paiement (A-3) | Taux d’avancement physique | Observation
733 | Etude et réalisation d'une polyclinique à Souidania | NF.5.733.5.262.116.08.10 | MF/2008/884/DP/884 du 26/07/2008 (08,16,20) | 2011-10-03 | 2020-03-25 | 16 mois | 1er trimestre 2022 | 93286000 | 93286000 |  | 264341000 | 171055000 | 222009313.03 | 2644090.23 | 0 | 2644090.23 | 0 | 0 | 261696909.77 | 0% | Marché de réalisation visé par la CMW et engagé par le CF, ODS d'arrêt notifié le 26/03/2020, au motif COVID 19 | -171055000 | NF.5.733.5.262.116.08.10 Etude et réalisation d'une polyclinique à Souidania | 222010 | 2648
| Etude et réalisation d'une polyclinique à Chéraga | NF.5.733.5.262.116.08.12 |  | 2011-10-03 | 2020-03-15 | 18 mois | 1er trimestre 2022 | 94055000 | 94055000 |  | 253410000 | 159355000 | 220406245.07 | 3173755.84 | 0 | 3173755.84 | 0 | 0 | 250236244.16 | 0% | Marché de réalisation visé par la CMW et engagé par le CF, ODS d'arrêt notifié le 16/03/2020 | Chéraga | NF.5.733.5.262.116.08.12 Etude et réalisation d'une polyclinique à Chéraga | 220407 | 3174
| Etude et réalisation d'une polyclinique à Zéralda | NF.5.733.5.262.116.08.17 |  | 2011-12-29 | - | 0 | - | 95721000 | 95721000 |  | 290821000 | 195100000 | 8637002 | 2188983.86 | 0 | 2188983.86 | 0 | 0 | 288632016.14 | 0% | Procédure relancée après le rejet du visa du marché par la CMW, appel d'offre lancé, ouverture des plis le 06/04/2020, attribution provisoire du marché est lancée, marché en cours de préparation | -195100000 | NF.5.733.5.262.116.08.17 Etude et réalisation d'une polyclinique à Zéralda | 8638 | 2189
| Etude et réalisation d'une polyclinique à Baba Ali - Birtouta | NF.5.733.5.262.116.08.18 |  | 2011-12-29 | 2019-04-01 | 24 mois | Fin 2022 | 97797000 | 102797000 | 98000000 | 237297000 | 139500000 | 184756851.89 | 2982665.93 | 0 | 2982665.93 | 0 | 0 | 234314334.07 | 0% | marché visé par le CF le 27/03/2019, ODS d'arrêt notifié le 02/04/2019, suite au chengement de terrain vers saoula CA de BIR MOURAD RAIS, étude génie civile en cours | -36500000 | NF.5.733.5.262.116.08.18 Etude et réalisation d'une polyclinique à Baba Ali - Birtouta | 184757 | 2983
| Etude et réalisation d'une polyclinique à Birtouta | NF.5.733.5.262.116.08.19 |  | 2013-09-19 | 2019-03-31 | 16 mois | 2020-10-25 | 100000000 | 110000000 | 112994000 | 255994000 | 155994000 | 218583498.14 | 40930798.57 | 0 | 40930798.57 | 0 | 0 | 215063201.43 | 65% | Travaux en cours | -33000000 | NF.5.733.5.262.116.08.19 Etude et réalisation d'une polyclinique à Birtouta | 218584 | 40931
| Etude et réalisation d'une polyclinique à Ain Taya | NF.5.733.5.262.116.08.20 |  | 2013-09-19 | 2019-08-14 | 20 mois | 2021-05-23 | 100000000 | 120000000 | 85000000 | 238000000 | 138000000 | 204779949.29 | 26474392.64 | 0 | 26474392.64 | 0 | 0 | 211525607.36 | 20% | Travaux en cours, projet délocalisé vers HEURAOUA Ain El Kahla | -33000000 | NF.5.733.5.262.116.08.20 Etude et réalisation d'une polyclinique à Ain Taya | 204780 | 26475
| Etude et réalisation d'une polyclinique à El Kerrouche-commune de Reghaia | NF.5.733.5.262.116.08.21 |  | 2013-09-19 | - | - | - | 100000000 | 100000000 |  | 239414000 | 139414000 | 10068503.83 | 3279927.96 | 0 | 3279927.96 | 0 | 0 | 236134072.04 | 0% | Marché de réalisationen cours de visa par la CMW | -139414000 | NF.5.733.5.262.116.08.21 Etude et réalisation d'une polyclinique à El Kerrouche-commune de Reghaia | 10069 | 3280
| Etude et réalisation d'une polyclinique à Dar El Beida | NF.5.733.5.262.116.08.22 |  | 2013-10-10 | 2019-03-31 | 22 mois | 2021-01-31 | 100000000 | 109100000 | 110256000 | 252356000 | 152356000 | 214343316.66 | 32480814.52 | 0 | 32480814.52 | 0 | 0 | 219875185.48 | 50% | Travaux en cours | -33000000 | NF.5.733.5.262.116.08.22 : Etude et réalisation d'une polyclinique à Dar El Beida | 214344 | 32481
| Etude et réalisation d'une polyclinique à Mahelma | NF.5.733.5.262.116.08.23 |  | 2014-10-21 | 2019-03-31 | 16 mois | 2020-07-31 | 100000000 | 100000000 | 130215000 | 263215000 | 163215000 | 225210549.14 | 39462271.68 | 0 | 39462271.68 | 0 | 0 | 223752728.32 | 65% | Travaux en cours | -33000000 | NF.5.733.5.262.116.08.23 : Etude et réalisation d'une polyclinique à Mahelma | 225211 | 39463
| sous total Chapitre 733 /1 | [7 empty] | 715859000 | 295994000 | 2294848000 |  | 1508795229.05 | 153617701.23 | 0 | 153617701.23 | 0 | 0 | 2141230298.77 |  |  | -1282995000
Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya d'Alger
Situation financière et physique des programmes Sectoriels Déconcentres -PSD- type de programme Normal (302-145)
Tous programme confondus
Situation arrêtée au 19/04/2020
Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya d'Alger
CHAP | INTITULE DE L'OPERATION | Numéro d'individualisation | NUMERO DE LA D.P | Date d'inscription | Date de l'ODS | Délai de réalisation | Date d'achèvement | AP AP Initiale DA | AP 2018 | réévaluation 2019 | Autorisation de Programme Actuelle 12/03/2020 |  | Engagement cumulé au 30/04/2020 (en DA) | Paiement de l'année 2019 (en DA)(2) | Paiement de l'année 2019 (en DA)(2) | Paiement cumulés au 30/04/2020 (1+2)(en DA) (3) | Situation en cours de paiement (en DA) | Situation en cours de paiement (en DA) | solde sur le paiement (A-3) | Taux d’avancement physique | Observation
733 | Etude et réalisation d'une polyclinique à M'hamdia (Ouled Chebel) | NF.5.733.5.262.116.08.24 | MF/2008/884/DP/884 du 26/07/2008 (08,16,20) | 2014-10-21 | 2019-03-31 | 22 mois | 2021-01-31 | 100000000 | 100000000 | 113627000 | 246627000 | 146627000 | 206624841.86 | 46423919.67 | 0 | 46423919.67 | 0 | 0 | 200203080.33 | 65% | Travaux en cours, projet délocalisé vers Sidi M'hamed Birtouta | -33000000 | NF.5.733.5.262.116.08.24 : Etude et réalisation d'une polyclinique à M'hamdia (Ouled Chebel) | 207625 | 46424
| Etude et réalisation d'une polyclinique à Chaibia (Ouled Chebel) | NF.5.733.5.262.116.08.25 |  | 2014-10-21 | 2019-03-31 | 18 mois | 2020-10-01 | 100000000 | 100000000 | 134334000 | 267334000 | 167334000 | 227437782.53 | 51617521.53 | 0 | 51617521.53 | 0 | 0 | 215716478.47 | 65% | Travaux en cours | -33000000 | NF.5.733.5.262.116.08.25 : Etude et réalisation d'une polyclinique à Chaibia (Ouled Chebel) | 227438 | 51618
| Etude et réalisation d'une polyclinique à Beni Messous (cité houari boumédiane) | NF.5.733.5.262.116.08.26 |  | 2014-12-23 | 2018-11-11 | 23 MOIS | 2021-08-24 | 100000000 | 240000000 |  | 300000000 | 200000000 | 234725794.19 | 49797704.69 | 0 | 49797704.69 | 0 | 0 | 250202295.31 | 17% | Travaux en cours | -60000000 | NF.5.733.5.262.116.08.26 : Etude et réalisation d'une polyclinique à Beni Messous (cité houari boumédiane) | 234726 | 49798
| Etude et réalisation d'une polyclinique à Hammamet | NF.5.733.5.262.116.08.27 |  | 2014-12-31 | 2020-03-25 | 15 mois | 1er trimestre 2022 | 90000000 | 90000000 |  | 227712000 | 137712000 | 194707557.2 | 3578910.43 | 0 | 3578910.43 | 0 | 0 | 224133089.57 | 0% | Marché de réalisation visé par la CMW et engagé par le CF, ODS d'arrêt notifié le 26/03/2020, au motif COVID 19 | Chéraga | NF.5.733.5.262.116.08.27 : Etude et réalisation d'une polyclinique à Hammamet | 194708 | 3579
| Etude et réalisation d'une polyclinique à Ouled Fayet | NF.5.733.5.262.116.08.28 |  | 2014-12-31 | 2019-03-31 | 20 mois | 2021-02-08 | 90000000 | 90000000 | 80574000 | 203574000 | 113574000 | 165806870.98 | 19892373.3 | 0 | 19892373.3 | 0 | 0 | 183681626.7 | 25% | Travaux en cours | Chéraga | NF.5.733.5.262.116.08.28 : Etude et réalisation d'une polyclinique à Ouled Fayet | 165807 | 19893
| Etude et réalisation d'une polyclinique à Birkhadem | NF.5.733.5.262.116.08.29 |  | 2014-12-31 | 2020-03-15 | 24 mois | Fin 2022 | 90000000 | 90000000 |  | 293234000 | 203234000 | 226229814.62 | 3042109.1 | 0 | 3042109.1 | 0 | 0 | 290191890.9 | 0% | Marché de réalisation visé par la CMW et engagé par le CF, ODS d'arrêt notifié le 16/03/2020, délocalisé vers Sidi Abdellah | -203234000 | NF.5.733.5.262.116.08.29 : Etude et réalisation d'une polyclinique à Birkhadem | 226230 | 3043
| Etude et réalisation d'une polyclinique à Eucalyptus | NF.5.733.5.262.116.08.30 |  | 2014-12-31 | - | 20 MOIS | - | 91811000 | 91811000 | 80000000 | 208441000 | 116630000 | 8566463.88 | 3074424.75 | 0 | 3074424.75 | 0 | 0 | 205366575.25 | 0% | Attribution lancée, marché de réalisation Ajourné par la CMW au motif AP insuffisante, demande de réévalution introduite au niveau de la DPSB | -36630000 | NF.5.733.5.262.116.08.30 : Etude et réalisation d'une polyclinique à Eucalyptus | 8567 | 3075
| Etude, suivi et réhabilitation de la maternité de gué de Constantine | NK.5.733.6.262.116.14.01 | MF/2014/DP/46 du02/01/2014 (14,16,02) | 2014-08-26 | - | - | - | 90000000 | 90000000 |  | 90000000 | 0 | 6288611.69 | 351811.69 | 0 | 351811.69 | 0 | 0 | 89648188.31 | 0% | Cahier des charges pour le choix de l'entreprise pour la réhabilitation et aménagement en cours de visa par la CMW | 0 | NK.5.733.6.262.116.14.01 Etude, suivi et réhabilitation de la matérnité de gué de constantine | 6289 | 352
| Etude, suivi, réalisation et équipement d'une maternité de 60 lits à Heuraoua | NE.5.732.6.262.116.19.01 | MF/2018/DP/483 du 03/06/2018 | 2020-02-03 | - | - |  | 200000000 | 890000000 |  | 2862000000 | 2662000000 | 3221062.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862000000 | 0% | Marché redéposé au niveau de la CMS pour exament et approbation, | -1972000000 | Etude, suivi, réalisation et équipement d'une maternité de 60 lits à Heuraoua | 0 | 0
| SOUS TOTAL CHAPITRE 733/2 | [7 empty] | 980000000 | 0 | 4698922000 |  | 1273608799.3 | 177778775.16 | 0 | 177778775.16 | 0 | 0 | 4521143224.84 |  |  | -3718922000
| TOTAL CHAPITRE 733 | [7 empty] | #REF! | #REF! | 6993770000 |  | 2782404028.35 | 331396476.39 | 0 | 331396476.39 | 0 | 0 | 6662373523.61 |  |  | #REF! | 0
| TOTAL CHAPITRE santé | [7 empty] | #REF! | #REF! | 24917884000 |  | 10105458804.47 | 5015284932.43 | 0 | 5015284932.43 | 5426400 | 5426400 | 19902599067.57 |  |  | #REF! | 0 | 1271390 | 177782
Situation financière et physique des programmes Sectoriels Déconcentres -PSD- type de programme Normal (302-145) | [21 empty] | 0
Tous programme confondus- Opérations clôturées | [21 empty] | 0
Situation arrêtée au 31/12/2020 | [21 empty] | 0
Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya d'Alger | [21 empty] | 0
CHAP | INTITULE DE L'OPERATION | Numéro d'individualisation |  |  | Date de l'ODS | Délai de réalisation | Date d'achèvement | AP AP Initiale DA |  | réévaluation 2019 | Autorisation de Programme Actuelle 12/03/2020 | REE | Engagement cumulé au 30/04/2020 (en DA) | Paiements cumulés à fin 2019 | Paiement de l'année 2020 (en DA)(2) | Paiement cumulés au 30/04/2020 (1+2)(en DA) (3) | Situation en cours de paiement (en DA) | Situation en cours de paiement (en DA) | solde sur le paiement (A-3) | Taux d’avancement des travaux | Observation | #VALUE!
| SOUS TOTAL CHAPITRE731 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAPITRE834 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAPITRE733 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| TOTAL opération clôturées | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL opération vivantes et clôturées | [7 empty] | #REF! | #REF! | 24917884000 |  | 10105458804.47 | 5015284932.43 | 0 | 5015284932.43 | 5426400 | 5426400 | 19902599067.57 |  | 5020711332.43
[13 empty] | -4186878312.23 | -4175371452.02 | 0 | -4175371452.02
Etat des structures réceptionnées durant l'année 2019
| Désignation de la Structure | Etat
Néant
Etat des structures à réceptioner durant l'année 2019
| Désignation de la Structure | Etat
Néant
[23 empty] | Autorisation de Programme Actuelle (A) | Observation
Note on B22: Utilisateur Windows: l'entreprise SARL BATIMODEL
Note on V72: NACHIDA: ravaux à l'arrêt depui 08/12/2014 avenant des travaux supplémentaires déposé au près de la CMW pour examen
Note on V73: NACHIDA: ravaux à l'arrêt depui 08/12/2014 avenant des travaux supplémentaires déposé au près de la CMW pour examen