## situation financiere
N° | Rubrique | N° d’opération | Intitulé d’opération | AP actuel | engagement | paiement | Taux physiq-ue de réalisa- | Observation
tion
1 | Equipement collectifs | NF 5 731 3 268 105 13 | Renouvèlement de la literie du CHU Batna | 15 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Opération gelée
2 | Equipement collectifs | NK 5 731 3 268 105 03 | Acquisition d’équipements de désinfection pour le CHU Batna | 20 000 000.00 | 19 603 298.52 | 19 603 298.52 | 100% | Opération clôturée
3 | Equipement collectifs | Non individualisée | Acquisition et installation des équipements de traitement de DASRI du CHU Batna | 120 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Opération gelée
4 | Equipement collectifs | Non individualisée | Acquisition et installation d’un groupe électrogène 1200 KVA CHU Batna | 100 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Opération restructurée
5 | Equipement collectifs | NK 5 731 3 268 105 04 | Acquisition d’un poste transformateur de 1250 KVA pour le CHU de Batna. | 15 000 000.00 | 14 999 400.00 | 14 999 400.00 | 100% | Opération en cours de clôture
6 | Equipement collectifs | NK 5 731 3 268 105 02 | Acquisition de 03 ascenseurs de 630 KG pour le CHU de Batna | 30 000 000.00 | 15 795 000.00 | 0 | 100% | /
7 | Equipement collectifs | Non individualisée | Acquisition d’une centrale à oxygène 2x6 et réfection des réseaux des fluides médicaux CHU de Batna | 10 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Opération gelée
+
36 000 000.00
=
46 000 000.00
8 | Equipement collectifs | NK 5 731 3 268 105 01 | Acquisition d’une station évaporateur d’une capacité de 10000 litres pour le CHU Batna | 20 000 000.00 | 7 254 000.00 | 7 254 000.00 | 100% | Opération clôturée
9 | Equipement collectifs | ND 5 731 3 268 105 11 | Acquisition et installation d’un standard téléphonique | 6 000 000.00 | 5 864 000.00 | 5 864 000.00 | 100% | Opération clôturée
10 | Equipements médicaux | NF 5 731 3 268 105 09 | Acquisition d’imagerie médicale pour le CHU Batna | 120 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Opération gelée
11 | Equipements médicaux | NF 5 731 3 268 105 10 | Acquisition d’une mammographie numérisée pour le CHU Batna | 50 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Opération restructurée
12 | Equipements médicaux | Non individualisée | Acquisition, installation et mise en marche des équipements médicaux pour l’endoscopie interventionnelle au CHU Batna | 80 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Opération gelée
13 | Equipements médicaux | Non individualisée | Acquisition, installation et mise en marche d’un appareil GAMA Caméra à usage scintigraphie au profit du CHU Batna | 80 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Opération gelée
14 | Equipements médicaux | NF 5 731 3 268 105 11 | Acquisition d’équipements pour le service des urgences médico-chirurgicales du CHU Batna | 100 000 000.00 | 90 043 200.00 | 76 295 700.00 | 100% | Opération en cours de clôture
(le reste du montant engagé 13 747 500.00 payé par voie de justice sur budget de fonctionnement)
15 | Equipements médicaux | NK 5 731 3 268 105 05 | Acquisition d’équipements de la morgue au profit du CHU Batna | 20 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Opération gelée
16 | Equipements médicaux | NF 5 731 3 268 105 12 | Acquisition d’équipements pour le SAMU du CHU Batna | 30 000 000.00 | 28 117 191.17 | 25 842 385.05 | 100% | Opération clôturée
17 | Equipements médicaux | Non individualisée | Acquisition, installation et mise en service d’une salle de cathétérisme au profit du CHU Batna | 150 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Procédure en cours
18 | Equipements médicaux | Non individualisée | Acquisition d’équipements médicaux au profit du service de cardiologie du centre hospitalo-universitaire (CHU) de Batna | 173 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Préparation du cahier des charges en cours
19 | Equipements médicaux | Non individualisée | Acquisition, installation et mise en service des équipements médicaux pour le bloc opératoire de la chirurgie générale du centre hospitalo-universitaire (CHU) de Batna | 171 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Préparation du cahier des charges en cours
20 | Etude | NK 5 731 9 268 105 01 | Etude pour la réalisation d’un centre de rééducation fonctionnelle au CHU | 20 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Opération gelée
21 | Parc roulant | NF 5 731 3 268 105 14 | Acquisition d’ambulances pour le CHU de Batna | 30 000 000.00 | 22 544 000.00 | 22 544 000.00 | 100% | Opération clôturée
22 | Parc roulant | NF 5 731 3 268 105 04 | Acquisition d’ambulances pour le CHU de Batna | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | 100% | Opération clôturée
23 | Parc roulant | NF 5 731 3 268 105 06 | Acquisition d’ambulances pour le CHU de Batna | 20 000 000.00 | 19 970 000.00 | 19 970 000.00 | 100% | Opération clôturée
24 | Réalisation | NF 5 731 1 268 105 01 | Etude, suivi, réalisation et équipement d’un service de transplantation des organes au CHU Batna | 60 000 000.00 | 74 965 368.14 | 59 399 691.16 | 35% | Procédure en cours
+
20 000 000.00
+
124 000 000.00
=
204 000 000.00
25 | Réalisation | NF 5 731 1 268 105 02 | Réalisation d’un bloc de pédiatrie au CHU de Batna | 100 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Opération gelée
+
80 000 000.00
=
180 000 000.00
26 | Réalisation | NK 5 731 1 268 105 01 | Réalisation et équipement d’un centre de rééducation fonctionnelle | 80 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Opération gelée
27 | Réhabilitation et aménagement | NF 5 731 6 268 105 11 | Aménagement et mise à niveau de chirurgie orthopédique du CHU de BATNA | 60 000 000.00 | 59 999 684.94 | 56 861 000.00 | 100% | Opération en cours de clôture
28 | Réhabilitation et aménagement | NK 5 731 6 268 105 02 | Réfection des services de la chirurgie du CHU Batna | 60 000 000.00 | 0 | 0 | 0% | Opération gelée
29 | Réhabilitation et aménagement | NF 5 731 6 268 105 04 | Aménagement et mise à niveau du CHU de Batna | 30 000 000.00 | 29 484 934.30 | 29 484 934.30 | 100% | Opération clôturée
30 | Réhabilitation et aménagement | NF 5 731 6 268 105 09 | Réfection de l’étanchéité du CHU de BATNA | 20 000 000.00 | 19 705 221.00 | 19 705 221.00 | 100% | Opération clôturée
31 | Réhabilitation et aménagement | NF 5 731 6 268 105 10 | Réfection de l’étanchéité des différents services du CHU de BATNA | 15 000 000.00 | 13 117 068.00 | 13 117 068.00 | 100% | Opération en cours de clôture
32 | Réhabilitation et aménagement | NK 5 731 6 268 105 03 | Mise à niveau des blocs opératoires | 45 700 000.00 | 0 | 0 | 0% | Insuffisance de crédits (une demande de réévaluation adressée au MSPRH)
33 | Réhabilitation et aménagement | NK 5 731 6 268 105 01 | Réhabilitation des réseaux : électricité, assainissement, eau potable au CHU Batna | 40 000 000.00 | 39 942 255.80 | 15 075 463.46 | 100% | Opération en cours de clôture
(le reste du montant engagé 24 866 762.34 payé par voie de justice sur budget de fonctionnement)
BATNA le………………………… |  |  |  |  | Batna le: ,,,,,,,,,,,,,
L’Ordonnateur | [5 empty] | L'Ordonnateur