## Feuil1
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de la Santé, de la Population Et de la Réforme Hospitalière
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE TIZI-OUZOU
DG/DMM 2019 | 2020
SITUATION PHYSIQUE ET FINANCIERE ARRETEE AU 31-12-2019
N° de l'opération | identification du projet | [7 empty] | Taux % | OBS
| intitulé de l'opération | type prgm | date d'inscrip | A P Initiale | A P Actuelle | Engagements | Paiements | P E C | Physique
ND5.731.6.264.488.01 | Etude construction d un PU CHU TIZI OUZOU | PCSC | 1988-11-17 | 29050000 | 176550000 | 176529741.69 | 163832930.57 | 12717069.43 | 92% | à cloturer
ND5 731 3 264 488 19 | Acquisition equipement d'imagerie médical | PCSC | 2003-07-28 | 31700000 | 71700000 | 70318803 | 70318803 | 1381198 | 98.07% | à cloturer
NF5 731 6 264 488 03 | Aménagement et mise à niveau du CHU TO | PCSC | 2006-10-17 | 70000000 | 130000000 | 125857685.39 | 102837027.06 | 27162972.94 | 79% | En cour
NF5 731 1 264 488 01 | Création d'un centre de désintoxication au CHU TO | PCSC | 2009-01-24 | 60000000 | 137998000 | 130671553.03 | 117017347.7 | 20980652.3 | 84.79% | à cloturer
NF5 731 6 264 488 11 | AMénagement de divers srvicesdu CHU TO | PCSC | 2010-02-10 | 80000000 | 130000000 | 129536835.92 | 109622671.66 | 20377328.34 | 84.32% | En cour
NK5 731 9 264 488 01 | Etude pour realisation d un pavillon des urgencess | PCCE | 2014-03-02 | 15000000 | 15000000 | 7042693.87 | 2798067.46 | 12201932.54 | 18.65% | En cour
de chirugie infantile et pédiatre
NK5 731 3 264 488 03 | Acquisition d'équipements médicaux pour le CHU TO | PCCE | 2014-06-25 | 100000000 | 100000000 | 88349777.21 | 88349777.21 | 11650222.79 | 88.35% | dossier de cloture au niveau du trésor
NK5 731 3 264 488 06 | Acquisition d'un irradiateur des cellules au profit du | PCEE | 2015-11-29 | 50000000 | 66000000 | 11501100 | 11501100 | 54498900 | 17.42% | En cour
service de greffe de moelle au CHU de TO
NK5 731 1 264 488 01 | Réalisation et equipements d'un pavillon des | PCEE | 2016-09-26 | 270000000 | 401715000 | Néant | Néant | 401715000 | 0% | En cour (relancement de l'avis d'appel d'offre )
urgences de chirurgie infantile et de pédiatrie au
CHU de TO,
Nouvelles opérations | Acquisition des équipements pour le CHU | - | - | 180000000 | Avis d'appel d'offre en cours
| Acquisition d'une salle de catehétérisme et scanner | - | - | 210000000 | Evaluation des offres technique et financiére en cours
| Acquisition des équipements pour Différents services au CHU | - | - | 110000000 | Cahier des charges en cours
| Etude , suivi et aménagement de divers services du CHU | - | - | 105000000 | Cahier des charges en cours
Fait à Tizi-Ouzou le : 12/04/2020 Le Directeur Général
Situation financièe du projet (103DA )