**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**WILAYA DE CHLEF**

**DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION**

# RAPPORT DE PRESENTATION

**OPERATION N° : NF, 5,733,8,262,102,08,01**

**INTITULE DE L’OPERATION : Etude complémentaire, suivi, réalisation et équipement d’un centre anti-cancer.**

**AP INITIALE  : 1.500.000.000.00 DA**

1ére REEVALUATION (2013)  : 2.430.000.000.00

2éme REEVALUATION (2017)  : 100.000.000.00

3éme REEVALUATION (2018)  :1.200.000.000.00

**TOTAL DE REEVALUATIONS : 3.730.000.000.00 DA**

**AP FINALE  : 5.230.000.000.00 DA**

**MONTANT DES ENGAGEMENTS  : 1.482.692.207.13 DA**

**MONTANT DES PAIEMENTS  : 1.217.037.898.34 DA**

**- Historique :**

**a- Etude:**

**Juin 2008** : inscription d’une opération : « Etude d’adaptation d’un centre anti cancer » N°: NF 5 732 9 262 102 07 01 pour un montant de 30.000.000.00 DA.

Etude Achevée le 29/07/2009.

**b- Réalisation :**

Décembre 2008 : Notification d’une opération : « réalisation et équipement d’un centre anti cancer » NF 5 733 8 262 102 08 01 pour un montant de 1.500.000.000.00 DA.

**Octobre 2009** : Elaboration par le BET BEREG Chlef du cahier des charges pour la réalisation du centre anti-cancer en 04 lots :

**Novembre 2009** : Passage devant le bureau de la Commission National.

Janvier 2010 : Lettre de Monsieur le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, ayant pour objet la restructuration du centre anti cancer en service d’oncologie radiothérapie (ci-joint copie).

- retrait du cahier des charges de la CNM.

**Juin 2010** : Visa du cahier des charges portant sur la réalisation d’un service oncologie radiothérapie par la commission des marchés de la Wilaya de Chlef.

**Octobre 2010** : Entreprise GHEZALI retenue pour la réalisation d’un service oncologie radiothérapie, Marché de 348.654.524.40 DA. Marché visé par la CMW.

**Lot : Réalisation d’un service d’oncologie radiothérapie**

**(Gros œuvres)**

**Novembre 2010** : BET GIC Chlef retenu pour le suivit du projet pour un montant de 10.080.000.00 DA.

Mars 2011 : Lettre de Monsieur le Secrétaire Général (MSPRH) ayant pour objet la mise en place des procédures de lancement d’un centre anti cancer en tant tel, et non pas en tant que service de radiothérapie oncologie (ci-joint copie).

**Conclusion :** Eu égard ce qui précède, ce projet a subit 02 contraintes importantes :

* La restructuration du projet de centre anti-cancer de 140 lits vers service de radiothérapie oncologie pour revenir ensuite vers un centre anti-cancer.
* La délocalisation du projet du terrain d’assiette initiale, vers l’hôpital 240 lits, pour revenir ensuite vers le premier terrain.

- Un avis d’appel d’offres a été lancé le 12/03/2013 qui résume la totalité des gros œuvres de l’hôpital (LOT : TERRASSEMENTS – GROS ŒUVRES (STRUCTURE) ET ETANCHEITE).

-Entreprise retenue GHEZALI MOHAMED pour un montant de 863.737.407.00 DA, marché visé par la CMW sous le N° 345/2013 en date du 07/10/2013 et le CF sous le N° 2048/2013 en date du 17/10/2013.

* **Nature des travaux :**

**LOT : TERRASSEMENTS – GROS ŒUVRES (STRUCTURE)**

**ET ETANCHEITE (LOT UNIQUE)**

-Suite au changement d’intitulé de l’opération :

Ancienne situation : suivi, réalisation et équipement d’un centre anti-cancer.

Nouvelle situation : Etude complémentaire, suivi, réalisation et équipement d’un centre anti-cancer.

-Un cahier des charges a été déposé au niveau CMW pour le choix d’un BET pour le suivi du reste du CAC.

-Un avis d’appel d’offres a été lancé pour le choix d’un BET, déclaré infructueux, une consultation a été lancée, Le BET retenu ZERARGA HOUCINE pour un montant de 59.688.000.00 DA, avec un délai de 36 mois.

-Etude complémentaire approuvée par :

AREES : 03/06/2015

DSP : 21/07/2015

COMENA : 16/06/2016

-Après approbation de l’étude, un cahier des charges a été élaboré pour la réalisation du reste du CAC **(Lot : Parachèvement BUNKERS – CES – VRD)**

-Le cahier des charges a été approuvé par la commission sectorielle du Ministère de l’Habitat et de l’urbanisme et de la ville sous le N° 384/2015 en date du 17/12/2015.

-Un avis d’appel d’offres a été lancé pour le choix des entreprises, déclaré infructueux.

-Un deuxième avis d’appel d’offres a été lancé le 24/03/2016 pour le choix des entreprises.

**-En date du 25/05/2016** l’entreprise retenue (Groupement SPA SOPREC et GHAZALI MOHAMED) pour un montant de 3.580.765.187.22 DA avec un délai de 36 mois. (AP Insuffisante pour couvrir le marché).

-Une demande de réévaluation d’un montant de **100.000.000.00** DA a été déposée au niveau du ministère des finances (DGB) en juin 2016.

-La réévaluation a été notifiée en date du 24/01/2018.

**La nouvelle AP : 5.230.000.000.00 DA**

-Le marché a été transmis à la commission sectorielle du Ministère de l’Habitat et de l’urbanisme et de la ville le 08/02/2018, programmée le 22/02/2018.

**Le marché a fait l’objet d’un rejet**

-Un avis d’appel d’offres a été lancé le 11/07/2018 pour le choix des entreprises.( la date d’ouverture 26/08/2018.)

-Entreprise retenue : Entreprise Chinoise CSCEC Algérie

-Le projet de marché a été transmis par la DEP à la commission sectorielle du Ministère de l’Habitat et de l’urbanisme et de la ville où le marché a fait l’objet d’un rejet en octobre 2018.

-Une deuxième procédure d’évaluation a été faite :

* L’Entreprise retenue ETB GBC SPA BOUROUAG MERDOUCHE pour un montant de 3 345 917 852.06 DA et un délai de 15 mois.
* **Situation actuelle du projet** :

**La Gestion du projet au niveau de la direction des équipements publics de la wilaya de Chlef**

-Les travaux du marché de réalisation en cours (60%)

* ODS N°01 : 31/12/2018
* Délai de réalisation :15 mois + 05 mois (cadre avenant N°01)
* ODS N°02(arrêt) : 22/03/2020
* ODS N°03(reprise) : 17/05/2020

**Fin délais contractuelles : 25/10/2020**

-L’entreprise de réalisation a déposé un avenant d’un montant de 271 193 856.79 DA/TTC pour objet : engagement des travaux complémentaires, supplémentaires, désengagement des travaux non réalisées, prolongation des délais contractuels de 05 mois

(Avenant engagé par CF en mai 2020)

* **Conclusion :**
* Le projet a connu depuis 2008 des difficultés passant d’un service oncologie radiothérapie à l’intérieur de l’hôpital 240 lits à un centre anti cancer à la nouvelle ville de Chlef
* Trois (03) BET ont intervenus (BEREG, GIC et ZERRARGA)
* Intitulé de la décision passant d’une étude d’adaptation à complément d’étude et suivi.
* Autorisation du Programme actuelle : 5 230 000 000.00 DA
* Demande réévaluation 3 500 000 000.00 DA dans le cadre de la loi de finance 2021 pour les équipements médicaux et collectifs

Le projet du marché de réalisation d’un centre anti cancer 140 lits de la wilaya de chlef a connais un retard pour l’achèvement des travaux à cause des contraintes citées sous dessus.

**Veuillez Agrées, Monsieur le Ministre, L’Expression de ma Parfaite considération**

**LE DIRECTEUR DE LA SANTE**

**ET DE LA POPULATION**